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В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 31 Положения о бюджетном процессе в Кочевском муниципальном округе Пермского края, утвержденного решением Думы Кочевского муниципального округа Пермского края от 26.02.2020 № 36, постановлениями администрации Кочевского муниципального округа от 29.09.2021 №592-293-01-01 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Кочевского муниципального округа Пермского края», от 05.10.2020 года №637-293-01-01 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального округа», руководствуясь Уставом Кочевского муниципального округа Пермского края,

           ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую к настоящему постановлению муниципальную программу «Развитие системы образования и патриотического воспитания в Кочевском муниципальном округе Пермского края» (далее – Программа).

2. Признать утратившими силу следующее постановление администрации Кочевского муниципального округа:
- от 24.12.2020 № 892-293-01-01 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования и патриотического воспитания в Кочевском муниципальном округе».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года, за исключением положений для которых настоящим постановлением устанавливаются иные сроки вступления в силу, подлежит официальному опубликованию в газете «Кочевская жизнь», размещению на официальном сайте Кочевского муниципального округа в сети Интернет и применяется к правоотношениям при составлении и исполнении бюджета Кочевского муниципального округа Пермского края, начиная с бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

3.1. В части приведения в соответствие муниципальной программы «Развитие системы образования и патриотического воспитания в Кочевском муниципальном округе Пермского края» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов настоящее постановление вступает в силу в соответствии с решением о бюджете и утверждением отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2021 год, но не позднее 01 мая 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления образования администрации Кочевского муниципального округа Пермского края.
Исполняющий обязанности
главы администрации Кочевского

муниципального округа Пермского края                                              С.А. Петрова
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Кочевского муниципального округа 

от 03.11.2021№ 675-293-01-01 
Муниципальная программа 

«Развитие системы образования и патриотического воспитания в Кочевском муниципальном округе»

ПАСПОРТ

муниципальной программы 

	Ответственный исполнитель программы
	
	Управление образования администрации Кочевского муниципального округа(далее – Управление образования)

	Соисполнители программы
	
	- управление финансов и налоговой политики администрации Кочевского муниципального округа;

 - администрация муниципального округа;
-  общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования.

	Участники программы
	
	Образовательные учреждения и учреждения дополнительного образования Кочевского муниципального округа

	Подпрограммы программы
	
	Подпрограмма 1. "Развитие системы дошкольного общего образования Кочевского муниципального округа"

Подпрограмма 2."Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования Кочевского муниципального округа"

Подпрограмма 3. "Развитие системы дополнительного образования Кочевского муниципального округа"

Подпрограмма 4. "Организация оздоровления, отдыха и занятости детей Кочевского муниципального округа"

Подпрограмма 5. "Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений Кочевского муниципального округа"

Подпрограмма 6. "Развитие патриотического воспитания, кадетского и юнармейского движения на территории Кочевского муниципального округа"
Подпрограмма 7  "Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в области образования" 

	Цели программы
	
	Комплексное и эффективное развитие муниципальной системы образования, обеспечивающее повышение доступности и качества образования посредством создания условий для индивидуализации образования и использования инновационных механизмов воспитания и социализации личности, как важного фактора устойчивого социально-экономического и социокультурного развития района в интересах человека, общества и государства.

Создание условий для социальной адаптации и самореализации молодежи и системы патриотического военного, гражданского и духовно- нравственного воспитания детей, молодежи  и населения Кочевского  муниципального округа, развития кадетского движения,  способствующей поддержанию экономической стабильности и упрочнению единства населения,  формированию высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей.

	Задачи программы
	
	1. Формирование гибкой, подотчетной обществу системы образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально- экономического развития Кочевского муниципального округа.

2. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей.

3. Модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации.

4. Обеспечение совершенствования системы управления отраслью образования и повышения эффективности деятельности.
5. Создание условий, способствующих патриотическому воспитанию населения Кочевского муниципального округа;
6. Создание условий для развития системы объединений, клубов, организаций, движений, в деятельности которых есть гражданское, духовно-нравственное, патриотическое, военно-спортивное направление;

7. Информационно-аналитическое обеспечение молодежной политики и освещение мероприятий патриотической направленности, деятельности по патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, пропаганде патриотизма в средствах массовой информации;

8. Формирование кадетских классов, укрепление и развитие элементов учебно-материальной базы для обеспечения учебного процесса в рамках основных и дополнительных образовательных программ.

	Ожидаемые результаты реализации программы
	1. 
	2. Увеличение количества детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования - 77 %;

3. Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым ФГОС - 100 %;
4. Доля выпускников, получивших аттестаты об основном общем и среднем образовании составит 98,2 %;
5. Доля детей, охваченных различными формами оздоровления, отдыха и занятости детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно) сохранится на прежнем уровне- 92%;
5. Охват детей и молодежи программными мероприятиями по патриотическому воспитанию от общей численности детей и молодежи составит - 40 %.

6. Введение кадетского компонента в учебные предметы – 24,3 %

6. 7. Предоставление услуги "Прием заявлений, постановка на учет и зачисление в дошкольное образовательное учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования" в электронном виде- 100 %

	Cроки реализации программы
	
	Программа рассчитана на период реализации с 2022 по 2024 годы 

	Целевые показатели программы
	№ п/п
	Наименование

целевого показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение целевого показателя

	
	
	
	
	Отчетный 2020 год
	Текущий 2021 год
	2022 год
	2023 год


	2024
год

	
	1.
	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 – 18 лет
	%
	74,5
	75
	75
	75,5
	77

	
	2
	Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым ФГОС
	%
	93
	100
	100
	100
	100

	
	3
	Доля выпускников, получивших аттестаты об основном общем и среднем образовании
	%
	98,2
	98,2
	98,2
	98,2
	98,2

	
	4
	Доля детей, охваченных различными формами оздоровления, отдыха и занятости детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно)
	%
	98,2
	98,2
	98,2
	98,2
	98,2

	
	5
	Охват детей программными мероприятиями по патриотическому воспитанию от общей численности детей  в возрасте от 6 до 14 лет
	%
	40
	40
	40,1
	40,2
	40,5

	
	6
	Введение кадетского компонента в учебные предметы
	%
	24,8
	24,9
	24,3
	24,3
	24,3

	
	7
	Предоставление услуги "Прием заявлений, постановка на учет и зачисление в дошкольное образовательное учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования" в электронном виде
	%
	100
	100
	100
	100
	100


	Объемы и источники финансирования программы
	Источники финансирования
	

	
	
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	Итого

	
	Всего, в том числе:
	314047,67
	305373,66
	299757,46
	919178,79

	
	Бюджет муниципального округа
	70496,27
	64036,16
	70036,16
	204568,59

	
	Краевой бюджет
	227381,22
	223462,82
	214461,22
	665305,26

	
	Федеральный бюджет
	16170,18


	17874,68
	15260,08
	49304,94

	
	Внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


1. Описание целей и задач муниципальной программы и подпрограмм, с учетом приоритетов и целей социально-экономического развития муниципального образования

Программа определяет направления деятельности, обеспечивающие реализацию государственной политики в сфере образования на всех ее уровнях, финансовое обеспечение и механизмы реализации мероприятий, направленных на обеспечение доступности и качества образовательных услуг. Программа включает 6 подпрограмм, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели Программы и решение программных задач.

В структуру Программы входят 7 подпрограмм.

Подпрограмма 1. «Развитие системы дошкольного общего образования Кочевского муниципального округа» содержит основные мероприятия, направленные на реализацию приоритетов государственной политики в Кочевском муниципальном округе в части дошкольного общего образования. Мероприятия подпрограммы направлены на создание в системе дошкольного образования возможности для современного, качественного и доступного образования и позитивной социализации детей. В рамках данной подпрограммы реализуются следующие муниципальные услуги (работы): 

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;

- присмотр и уход. 

Паспорт подпрограммы 1 представлен в приложении 1 к Программе.
Подпрограмма 2. «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования Кочевского муниципального округа» предусматривает повышение доступности и качества начального общего, основного общего, среднего общего образования на основе использования технологий индивидуализации и инновационных механизмов обучения, воспитания и социализации. В рамках данной подпрограммы реализуются следующие муниципальные услуги (работы):

-  реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (в различных условиях (формах) оказания: очная, дистанционная, семейная, на дому); 

- реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (в различных условиях (формах) оказания: очная, дистанционная, семейная, на дому, самообразование) в части реализации образовательной программы общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом; 

-реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (в различных условиях (формах) оказания: очная, дистанционная, семейная, на дому, самообразование) в части реализации образовательной программы общего образования в соответствии с государственным образовательным стандартом; 

- реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (в различных условиях (формах) оказания: очная, семейная, на дому) в части реализации адаптированной образовательной программы основного общего образования в соответствии с государственным образовательным стандартом; 

- реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (в различных условиях (формах) оказания: очная, семейная, на дому) в части реализации адаптированной образовательной программы основного общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом; 

- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (в различных условиях (формах) оказания: очная, дистанционная, семейная, на дому, самообразование) в части реализации образовательной программы общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом;

- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (в различных условиях (формах) оказания: очная, дистанционная, семейная, на дому, самообразование) в части реализации образовательной программы общего образования в соответствии с государственным образовательным стандартом; 

-  реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (в различных условиях (формах) оказания: очная, семейная, на дому) в части реализации адаптированной образовательной программы основного общего образования в соответствии с государственным образовательным стандартом; 

- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (в различных условиях (формах) оказания: очная, семейная, на дому) в части реализации адаптированной образовательной программы основного общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. 

Паспорт подпрограммы 2 представлен в приложении 2 к Программе.
Подпрограмма 3. «Развитие системы дополнительного образования Кочевского муниципального округа» предполагает решение комплекса задач по повышению доступности услуг дополнительного образования и обеспечение их соответствия изменяющимся потребностям населения, а также качества методического сопровождения деятельности образовательных организаций. Мероприятия Подпрограммы 3 спланированы с целью социальной адаптации личности, разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения, формирования у него ценностей и компетенций для профессионального и жизненного самоопределения; развития профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников с учётом задач, определяемых профессиональными стандартами. В рамках данной Подпрограммы реализуется следующая муниципальная услуга (работа) - реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Паспорт подпрограммы 3 представлен в приложении 3 к Программе.
Подпрограмма 4. «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей Кочевского муниципального округа». Мероприятия Подпрограммы направлены на выстраивание муниципальной системы отдыха, оздоровления детей. Подпрограмма предусматривает круглогодичную организацию отдыха и оздоровления детей для улучшения здоровья детей, использования ресурса оздоровительной кампании для организации содержательного, насыщенного отдыха, продвижения приоритетных муниципальных проектов дополнительного образования на территории округа. 

Паспорт подпрограммы 4 представлен в приложении 4 к Программе.
Подпрограмма 5. «Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений Кочевского муниципального округа» решает задачи приведения в нормативное состояние образовательных учреждений Кочевского муниципального округа. Целью подпрограммы является создание доступных, безопасных и комфортных условий предоставления образовательных услуг в муниципальных образовательных учреждениях округа.

Паспорт подпрограммы 5 представлен в приложении 5 к Программе.
Подпрограмма 6. " Развитие патриотического воспитания, кадетского и юнармейского движения на территории Кочевского муниципального округа» направлена на развитие кадетского движения в Кочевском муниципальном районе. Главной целью муниципальной программы - развитие кадетского движения на территории Кочевского муниципального округа. Первостепенным остается повышение качества кадетского образования, что может осуществляться не только благодаря сохранению традиций, но и через формирование у подростков жизненного кредо, в основе которого – гражданственность, патриотизм, государственность. Важной составляющей кадетского воспитания будет военизированная часть программы, которая призвана прививать подрастающему поколению высокие идеалы служения стране не только на гражданском, но и на военном поприще. 

Паспорт подпрограммы 6 представлен в приложении 6 к Программе.
Подпрограмма 7. "«Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в области образования» реализует мероприятия, обеспечивающие функционирование управления образованием администрации Кочевского муниципального округа. Также в рамках данной подпрограммы реализуются мероприятия, связанные с управлением Программы в целом, мониторингами в сфере образования по различным направлениям, информационным сопровождением Программы и в целом деятельности отрасли «Образование» в Кочевском муниципальном округе.

Паспорт подпрограммы 7 представлен в приложении 7 к Программе.
2. Перечень целевых показателей муниципальной программы, показателей подпрограмм муниципальной программы

Перечень целевых показателей муниципальной программы, показателей подпрограмм муниципальной программы и показателей непосредственного результата основных мероприятий муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации отражены в приложении 8 к Программе.

3. Механизм реализации и осуществления контроля реализации муниципальной программы
Разработчиком Программы является Управление образования администрации Кочевского муниципального округа.

Управление образования администрации Кочевского муниципального округа:
- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий Программы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- организует размещение на официальном сайте муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.

Контроль за реализацией Программы в пределах своих полномочий осуществляет Дума Кочевского муниципального округа, Контрольно-счетная палата, администрация Кочевского муниципального округа, управление финансов и налоговой политики администрации Кочевского муниципального округа.
4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Финансовое обеспечению муниципальной программы представлено в приложениях 9, 10 и 11 к Программе. 

Объем финансирования подпрограмм определяется ежегодно при формировании бюджета Кочевского муниципального округа Пермского края и утверждается решением Думы Кочевского муниципального округа Пермского края о бюджете Кочевского муниципального округа Пермского края на соответствующий финансовый год и плановый период. По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации подпрограмм возможно перераспределение объемов средств, предусмотренных на их реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.
5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности и результативности муниципальной программы осуществляется в сроки и в соответствии с требованиями, определенными постановлением администрации Кочевского муниципального округа от 05.10.2020 № 637-293-01-01 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального округа».
Приложение 1 к Программе

Подпрограмма 1. "Развитие системы дошкольного общего образования Кочевского муниципального округа"

ПАСПОРТ подпрограммы 
	Ответственный исполнитель программы
	
	Управление образования администрации Кочевского муниципального округа
 (далее – Управление образования)

	Соисполнители подпрограммы
	
	Образовательные учреждения Кочевского муниципального округа

	Участники подпрограммы
	
	Управление образования, образовательные учреждения Кочевского муниципального округа

	Цели подпрограммы
	
	Обеспечение доступности и качества  дошкольного образования, позитивной социализации детей и их разностороннего развития

	Задачи подпрограммы
	
	1.Создание условий для организации образовательного процесса;

2.Развитие электронных услуг в дошкольном образовании;

3.Модернизация образовательных программ в системе дошкольного детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации;

4.Развитие инфраструктуры, обеспечивающей максимально равную доступность услуг дошкольного, образования детей.

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	
	Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена услуга дошкольного образования, от числа находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году к концу 2022 года сохранится на прежнем уровне-  100 %.

	Cроки реализации подпрограммы
	
	подпрограмма рассчитана на период реализации с 2022 по 2024 годы

	Целевые показатели подпрограммы
	№ п/п
	Наименование
целевого показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение целевого показателя

	
	
	
	
	Отчетный 2020 год
	Текущий 2021 год
	2022 год
	2023 год


	2024 год

	
	1.
	Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена услуга дошкольного образования, от числа находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году
	%
	100
	100
	100
	100
	100


	Объемы и источники финансирования подпрограммы
	Источники финансирования
	Расходы (тыс. руб.)

	
	
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	Итого

	
	Всего, в том числе:
	73793,39
	72509,49
	70080,09
	216382,97

	
	Средства бюджета округа
	8636,39
	8636,39
	8636,39
	25909,17

	
	Средства краевого бюджета
	65157,00
	63873,10
	61443,70
	190473,80

	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Приложение 2 к Программе
Подпрограмма 2. "Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования Кочевского муниципального округа"

ПАСПОРТ подпрограммы  
	Ответственный исполнитель программы
	
	Управление образования администрации Кочевского муниципального округа (далее – Управление образования)

	Соисполнители подпрограммы
	
	Образовательные учреждения Кочевского муниципального округа

	Участники подпрограммы
	
	Управление образования, образовательные учреждения Кочевского муниципального округа

	Цели подпрограммы
	
	Повышение доступности и качества начального общего, основного общего, среднего общего образования на основе использования технологий индивидуализации и инновационных механизмов обучения, воспитания и социализации

	Задачи подпрограммы
	
	1. формирование образовательной сети, обеспечивающей равный доступ населения к качественным услугам начального общего, основного общего, среднего общего образования;

2. повышение доступности образования для детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в форме дистанционного, инклюзивного образования, образования на дому; 

3. обеспечение модернизации содержания образования и образовательной среды на основе введения федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) в начальном общем, основном общем, среднем общем образовании; 

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	1. 
	2. Обучение по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также в части реализации адаптированной образовательной программы в различных формах (очной, семейной, на дому) не менее чем 100 % детей от имеющих показания к обучению по данным программам;
3. Повышение качества образования: сохранение доли выпускников  9-х и 11-х классов, получивших аттестаты об основном и  среднем общем  образовании

3. Снижение количества детей с ОВЗ, остающихся вне системы образования;
4. Сохранение доли получателей мер социальной поддержки в сфере общего образования от числа имеющих право на получение данных мер - 100%
5. Увеличение количества педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию до 58 человек.

6.  Увеличение численности молодых педагогов в возрасте до 30 лет в муниципальных образовательных организациях до 40 человек.
7. Увеличение доли учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами, до 100 %

	Cроки реализации подпрограммы
	
	Программа рассчитана на период реализации с 2022 по 2024 годы

	Целевые показатели подпрограммы
	№ п/п
	Наименование

целевого показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение целевого показателя

	
	
	
	
	Отчетный 2020 год
	Текущий 2021 год
	2022 год
	2023 год


	2024 год

	
	1
	Реализация основных образовательных программ начального, основного, среднего общего образования, а также реализация адаптированных общеобразовательных программ в различных формах (очной, семейной, на дому)
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	
	2
	Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новыми ФГОС
	%
	93
	96
	96
	97
	100

	
	3
	Доля выпускников, получивших аттестаты об основном общем и среднем образовании
	%
	98,2
	98,2
	98,2
	98,2
	98,2

	
	4
	Количество педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию
	Чел.
	52
	54
	56
	58
	58

	
	5
	Количество педагогических работников в возрасте до 30 лет в общей численности педагогических работников
	Чел.
	58
	35
	38
	40
	40

	
	6
	Охват горячим питанием обучающихся 1-4 классов
	%
	-_
	100
	100
	100
	100


	Объемы и источники финансирования подпрограммы
	Источники финансирования
	

	
	
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	Итого

	
	Всего, в том числе:
	218614,93
	209930,69
	208377,69
	636923,31

	
	Средства бюджета округа
	43051,33
	36930,89
	42930,89
	122913,11

	
	Средства краевого бюджета
	159393,42
	156677,22
	150186,72
	466257,36

	
	Средства федерального бюджета
	16170,18
	16322,58
	15260,08
	47752,84

	
	Внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Приложение 3 к Программе

Подпрограмма 3. "Развитие системы дополнительного образования Кочевского муниципального округа"

ПАСПОРТ подпрограммы 

	Ответственный исполнитель программы
	
	Управление образования администрации Кочевского муниципального округа

	Соисполнители подпрограммы
	
	МБУ ДО "ЦДО"

	Участники подпрограммы
	
	Образовательные учреждения Кочевского муниципального округа

	Цели подпрограммы
	
	Комплексное и эффективное развитие муниципальной системы дополнительного образования, обеспечивающее повышение доступности и качества дополнительного образования в интересах детей и их родителей, педагогов, социальных партнеров и общества в целом.

	Задачи подпрограммы
	
	1. Обеспечение доступности дополнительного образования на территории муниципалитета независимо от их социально-экономического статуса, состояния здоровья и места проживания.

2. Развитие системы многоэтапных и разноуровневых мероприятий, нацеленной на повышение мотивации, раскрытие и развитие способностей каждого ребенка (развитие физических, интеллектуальных и творческих способностей детей).

3.Оказание своевременной информационно-методической поддержки педагогам Кочевского муниципального округа;

4.Изучение, обобщение и распространение лучшего педагогического опыта.

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	
	1.Создание единого информационного пространства, позволяющего населению муниципалитета выбирать дополнительные общеобразовательные программы в соответствии с образовательными потребностями, уровнем подготовки, способностями и возможностями.

2.Наличие дополнительных общеобразовательных программ нового поколения, отвечающим запросам общества с соответствующей материально- технической базой для их реализации.

4. Увеличение возможности участия детей в мероприятиях, проводимых в муниципалитете и за его пределами (положительная динамика количества победителей и призеров муниципального, регионального и федерального этапов олимпиад, конкурсов, соревнований, игр и др.) 
5. Удовлетворенность населения доступностью и качеством дополнительного образования. 

6. Наличие  вариативных форм организации методического сопровождения;
Увеличение количества педагогических работников, участвовавших в профессиональных конкурсах и мероприятиях разного уровня до 160 человек.

	Cроки реализации подпрограммы
	
	Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2022 по 2024 годы

	Целевые показатели подпрограммы
	№ п/п
	Наименование

целевого показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение целевого показателя

	
	
	
	
	Отчетный 2020 год
	Текущий 2021 год
	2022 год
	2023 год


	2024 год

	
	1.
	Доля детей в возрасте от 5 – 18 лет охваченных дополнительным образованием в организациях дополнительного образования (от общего количества детей данной категории)
	%
	51
	45*
	46
	47
	49

	
	2.
	 Доля детей, ставших победителями и призерами мероприятий разного уровня (от общего количества участников)
	%
	33,5
	32
	32,1
	32,2
	32,3

	
	3.
	 Доля опрошенных родителей удовлетворенных условиями и качеством предоставляемых дополнительных образовательных услуг
	%
	90
	90
	90
	90
	90

	
	4
	Охват несовершеннолетних, состоящих в группе риска СОП и находящихся в СОП внеурочной деятельностью и дополнительным образованием
	%
	82
	82
	82
	83
	85

	
	5
	Доля победителей и призеров от общего числа участников, принявших участие во ВсОШ
	%
	24,1
	24,3
	24,5
	24,5
	24,6

	
	6
	Доля ОО, охваченных мероприятиями информационно-методического характера
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	
	7
	Количество педагогических работников, участвовавших в профессиональных конкурсах и конференциях разного уровня
	ед.
	130


	135
	135
	140
	160


	Объемы и источники финансирования подпрограммы
	Источники финансирования
	Расходы (тыс. руб.)

	
	
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	Итого

	
	Всего, в том числе:
	12996,85
	12996,85
	12996,85
	38990,55

	
	Средства бюджета округа
	12710,85
	    12710,85
	  12710,85
	38132,55

	
	Средства краевого бюджета
	286,00
	286,00
	   286,00
	858,00

	
	Внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


45* В связи с открытием Спортивной школы, доля детей в возрасте от 5 – 18 лет охваченных дополнительным образованием в организациях дополнительного образования (от общего количества детей данной категории) уменьшится на 6% 

Приложение 4 к Программе

Подпрограмма 4. "Организация оздоровления, отдыха и занятости детей Кочевского муниципального округа"

ПАСПОРТ подпрограммы  

	Ответственный исполнитель программы
	
	Управление образования администрации Кочевского муниципального округа (далее – Управление образования)

	Соисполнители подпрограммы
	
	Муниципальные образовательные учреждения и учреждения дополнительного образования Кочевского муниципального округа

	Участники подпрограммы
	
	Управление образования, образовательные учреждения и учреждения дополнительного образования  Кочевского муниципального округа

	Цели подпрограммы
	
	Комплексное решение организации оздоровления, отдыха и занятости детей Кочевского муниципального округа

	Задачи подпрограммы
	
	1.Создание финансово- экономических, организационных, медицинских, социальных и правовых механизмов, обеспечивающих развитие системы оздоровления, отдыха и занятости детей.

1. 2. Организация культурно–досуговой деятельности, обеспечивающей разумное и полезное проведение детьми, свободного времени, их духовно-нравственное развитие, приобщение к ценностям культуры и искусства.

2. 3. Создание условий для предупреждения правонарушений и преступлений среди детей.

3. 4. Организация временной занятости детей и подростков.
5. Стимулирование развития многообразных форм и моделей организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков.

Создание условий для разработки и реализации воспитательных программ, направленных на укрепление здоровья, развитие интересов и способностей детей.

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	1. 
	2. Ежегодная доля детей Кочевского муниципального округа в возрасте от 7 до 17 лет, охваченных различными формами оздоровления, отдыха и занятости сохраниться на уровне 92 %.

	Cроки реализации подпрограммы
	
	Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2022 по 2024 годы

	Целевые показатели подпрограммы
	№ п/п
	Наименование

целевого показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение целевого показателя

	
	
	
	
	Отчетный 2020 год
	Текущий 2021 год
	2022 год
	2023 год


	2024 год

	
	1.
	Доля детей, охваченных различными формами оздоровления, отдыха и занятости детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно
	%
	92
	92
	92
	92
	92

	
	2
	Доля детей, оздоровленных в загородных и санаторно-оздоровительных лагерях от числа детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно)
	%
	3
	5
	5
	5
	5

	
	3
	Доля детей, оздоровленных и направленных на отдых в лагеря с дневным пребыванием, в лагеря труда и отдыха, в стационарные палаточные лагеря, в туристические походы от числа детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно)
	%
	35
	30
	30
	30
	30

	
	4
	Доля детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в возрасте от 7 до 18 лет
	%
	90
	90,5
	91
	91,5
	91,5


	Объемы и источники финансирования подпрограммы
	Источники финансирования
	Расходы (тыс. руб.)

	
	
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	Итого

	
	Всего, в том числе:
	3244,80
	3244,80
	3244,80
	9734,40

	
	Средства бюджета округа
	700,00
	700,00
	700,00
	2100,00

	
	Средства краевого бюджета
	2544,80
	2544,80
	2544,80
	7634,40

	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Приложение 5 к Программе

Подпрограмма 5. "Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений Кочевского муниципального округа "

ПАСПОРТ подпрограммы
	Ответственный исполнитель программы
	
	Управление образования администрации Кочевского муниципального округа (далее – Управление образования)

	Соисполнители подпрограммы
	
	образовательные учреждения Кочевского муниципального округа

	Участники подпрограммы
	
	Управление образования, образовательные учреждения Кочевского муниципального округа

	Цели подпрограммы
	
	Создание доступных, безопасных и комфортных условий предоставления образовательных услуг в муниципальных образовательных учреждениях округа.

	Задачи подпрограммы
	
	1. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования. 
2. Обеспечение условий получения качественного образования.

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	
	1. Доля ОУ Кочевского округа, имеющих количество ветхих зданий и помещений будет равна 0.

2. Доля ОУ района, принятых комиссиями к началу учебного года, достигает 100%.

3. Количество пунктов предписаний надзорных органов, имеющих режимный характер, будет равна 0.

	Cроки реализации подпрограммы
	
	Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2022 по 2024 годы


	Целевые показатели подпрограммы
	№ п/п
	Наименование
целевого показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение целевого показателя

	
	
	
	
	Отчетный 2020 год
	Текущий 2021 год
	2022 год
	2023 год


	2024 год

	
	1.
	Доля ОУ Кочевского района, имеющих количество ветхих зданий и помещений 
	%
	0
	0
	0
	0

	0

	
	2.
	Доля ОУ района, принятых комиссиями к началу учебного года
	%
	100
	100
	100
	100


	100


	Объемы и источники финансирования подпрограммы
	Источники финансирования
	Расходы (тыс. руб.)

	
	
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	Итого

	
	Всего, в том числе:
	339,67
	1633,80
	0,00
	1973,47

	
	Средства бюджета округа
	339,67
	0,00
	0,00
	339,67

	
	Средства краевого бюджета
	0,00
	81,70
	0,00
	81,70

	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	1552,10
	0,00
	1552,10

	
	Внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Приложение 6 к Программе

Подпрограмма 6. " Развитие патриотического воспитания, кадетского и юнармейского движения на территории Кочевского муниципального округа"

ПАСПОРТ подпрограммы 

	 Ответственный исполнитель программы
	
	Управление образования администрации Кочевского муниципального округа
 (далее – Управление образования)

	Соисполнители подпрограммы
	
	Образовательные учреждения и учреждения дополнительного образования Кочевского муниципального округа

	Участники подпрограммы
	
	Образовательные учреждения и учреждения дополнительного образования Кочевского муниципального округа

	Цели подпрограммы
	
	Развитие патриотического воспитания, кадетского и юнармейского движения на территории Кочевского муниципального округа

	Задачи подпрограммы
	
	- формирование кадетских классов;
- воспитание гражданина и патриота;
- совершенствование воспитательной системы;

- создание условий для формирования у кадет и юнармейцев высоких гражданских, патриотических и духовно-нравственных качеств, их подготовки к служению Отечеству на гражданском и военном поприще;

- укрепление и развитие элементов учебно-материальной базы для обеспечения учебного процесса в рамках основных и дополнительных образовательных программ;

- совершенствование нормативной правовой базы в сфере кадетского образования;

- создание условий, способствующих патриотическому воспитанию населения Кочевского муниципального округа;
- создание условий для развития, юнармейского движения, системы объединений, клубов, организаций, в деятельности которых есть гражданское, духовно-нравственное, патриотическое, военно-спортивное направление;

- совершенствование системы военно-патриотического воспитания молодежи посредством объединения и координации деятельности детско-юношеских военно-патриотических объединений;
- информационно-аналитическое обеспечение и освещение мероприятий патриотической направленности, деятельности по патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, пропаганде патриотизма в средствах массовой информации.

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	
	- Введение кадетского компонента в учебные предметы
- Увеличение доли юнармейских отрядов 

	Cроки реализации подпрограммы
	
	Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2022 по 2024 годы

	Целевые показатели подпрограммы
	№ п/п
	Наименование
целевого показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение целевого показателя

	
	
	
	
	Отчетный 2020 год
	Текущий 2021 год
	2022 год
	2023 год


	2024 год

	
	1.
	Введение кадетского компонента в учебные предметы 
	%
	24,8
	24,9
	24,3
	24,3
	24,3

	
	2.
	Реализация программ дополнительного образования и

внеурочной деятельности для кадетских классов (огневая подготовка, строевая, бальные танцы, хор, медицина, уроки этики и духовной нравственности, боевое искусство)
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	
	3.
	Рост численности юнармейцев
	%
	12
	14
	14,5
	15
	15,5

	
	4
	Охват детей программными мероприятиями по патриотическому воспитанию от общей численности детей в возрасте от 6 до 14 лет
	%
	40
	40
	40,1
	40,2
	40,5


	Объемы и источники финансирования подпрограммы
	Источники финансирования
	Расходы (тыс. руб.)

	
	
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	Итого

	
	Всего, в том числе:
	924,90
	924,90
	924,90
	2774,70

	
	Средства бюджета округа
	924,90
	924,90
	924,90
	2774,70

	
	Средства краевого бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Приложение 7 к Программе

Подпрограмма 7. "Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в области образования"

ПАСПОРТ подпрограммы 

	Ответственный исполнитель программы
	Управление образования администрации Кочевского муниципального округа 

	Соисполнители подпрограммы
	Управление финансов и налоговой политики администрации Кочевского муниципального района; образовательные учреждения.

	Участники подпрограммы
	Управление образования, муниципальные образовательные организации и учреждения дополнительного образования Кочевского муниципального округа

	Цели подпрограммы
	Обеспечение функционирования управления образования администрации Кочевского муниципального района; 

Обеспечение организационных, информационных и методических условий для реализации Программы

	Задачи подпрограммы
	Реализация мероприятий, направленных на развитие и функционирование образования Кочевского муниципального округа;

Создание единого информационного пространства образовательных учреждений Кочевского муниципального округа для обеспечения повседневной деятельности и реализации полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

Разработка нормативно-правовых, методических и иных документов, направленных на эффективное решение задач Программы;

Мониторинг хода реализации и информационное сопровождение Программы, анализ процессов и результатов с целью своевременности принятия управленческих решений;

Продвижение основных идей развития образования для получения поддержки широкой общественности 

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	1. Полное и качественное исполнение полномочий в сфере образования, законодательно закрепленных за управлением образования администрации Кочевского муниципального округа;

2. Своевременное принятие нормативных правовых актов и подготовка методических рекомендаций, необходимых для реализации мероприятий Программы.

	Cроки реализации подпрограммы
	Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2022 по 2024 годы

	Целевые показатели подпрограммы
	№ п/п
	Наименование
целевого показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение целевого показателя

	
	
	
	
	Отчетный 2020 год
	Текущий 2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	
	1.
	Уровень достижения показателей Программы (от общего количества установленных Программой целевых показателей)
	%
	90
	90
	90
	90
	90

	
	2.
	Публикации по мероприятиям программы в СМИ
	ед.
	10
	10
	10
	10
	10


	Объемы и источники финансирования подпрограммы
	Источники финансирования
	Расходы (тыс. руб.)

	
	
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	Итого

	
	Всего, в том числе:
	4133,13
	4133,13
	4133,13
	12399,39

	
	Средства бюджета округа
	4133,13
	4133,13
	4133,13
	12399,39

	
	Средства краевого бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Приложение 8 к Программе

Перечень целевых показателей муниципальной программы, показателей подпрограммы муниципальной программы и показателей непосредственного результата основных мероприятий муниципальной программы Кочевского муниципального округа 

	№ п/п
	Наименование целевого показателя/показателя/показателя непосредственного результата
	Ед. изм.
	ГРБС
	Значения показателей
	

	
	
	
	
	Отчетный 2020 год
	Текущий 2021 год
	2022
год
	2023 год
	2024 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


	8
	9

	Муниципальная программа «Развитие системы образования и патриотического воспитания в Кочевском муниципальном округе»

	Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного общего образования Кочевского муниципального округа»

	1.1.
	Основное мероприятие 1 «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в Кочевском муниципальном округе»

	1.1.1
	Показатель: Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена услуга дошкольного образования, от числа находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году
	%
	Управление образования 
	100
	100
	100
	100
	100

	1.1.2
	Показатель: Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей- инвалидов такого возраста
	%
	Управление образования, образовательные учреждения
	92
	93
	94
	94
	94

	1.1.3
	Показатель: Предоставление услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление в дошкольное образовательное учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования» в электронном виде
	%
	Управление образования, образовательные учреждения
	100
	100
	100
	100
	100

	1.2.
	Основное мероприятие 2. Оказание мер социальной поддержки обучающихся

	1.2.1
	Показатель: Доля детей с ОВЗ, получающих меры  социальной поддержки 
	%
	Образовательные учреждения
	100
	100
	100
	100
	100

	1.3.
	Основное мероприятие 3. Оказание мер социальной поддержки работников муниципальных образовательных учреждений

	1.3.1
	Показатель: Доля педагогов, получающих меры  социальной поддержки 
	%
	Управление образования, образовательные учреждения
	100
	100
	100
	100
	100

	1.4.
	Основное мероприятие 4. Компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования»

	1.4.1
	Показатель: Доля получателей компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, от числа заявившихся  
	%
	Управление образования
	100
	100
	100
	100
	100

	Подпрограмма 2 «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования Кочевского муниципального округа»

	2.1.
	Основное мероприятие 1. «Предоставление общего (начального, основного, среднего) образования в общеобразовательных учреждениях»

	2.1.1
	Показатель: «Реализация основных образовательных программ начального, основного, среднего общего образования, а также реализация адаптированных общеобразовательных программ в различных формах (очной, семейной, на дому)»
	%
	Образовательные учреждения
	100
	100
	100
	100
	100

	2.1.2
	Показатель: «Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новыми ФГОС»
	%
	
	93
	97
	97
	98
	100

	2.1.3
	Показатель:  «Доля обучающихся с ОВЗ, получающих  меры социальной поддержки»
	%
	
	100
	100
	100
	100
	100

	2.1.4
	Показатель:  «Организация перевозки обучающихся до образовательного учреждения и обратно»
	%
	
	100
	100
	100
	100
	100

	2.1.5
	Показатель: «Доля ОО, здания которых приспособлены для обучения детей – инвалидов и  лиц с ОВЗ»
	
	
	90
	100
	100
	100
	100

	2.2.
	Основное мероприятие 2. «Оказание мер социальной поддержки обучающихся»

	2.2.1
	Показатель: «Доля обучающихся из многодетных малоимущих и малоимущих семей, получающих меры социальной поддержки»
	%
	
	100
	100
	100
	100
	100

	2.2.2
	Показатель: «Доля обучающихся 1-4 классов, получающих горячее питание»
	%
	
	100
	100
	100
	100
	100

	2.3. 
	Основное мероприятие 3. Мероприятия в сфере общего образования

	2.3.1
	Показатель: «Доля выпускников, получивших аттестаты об основном общем и  среднем образовании»
	%
	
	98,2
	98,2
	98,2
	98,2
	98,2

	2.4.
	Основное мероприятие 4. «Оказание мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций»

	2.4.1
	Показатель: «Количество педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию»
	Чел.
	
	52
	54
	56
	58
	58

	2.4.2
	Показатель: «Количество педагогических работников в возрасте до 30 лет в общей численности педагогических работников»
	Чел.
	
	58
	35
	38
	40
	40

	Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования Кочевского муниципального округа»

	3.1.
	Основное мероприятие 1 «Предоставление дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам в организациях дополнительного образования»

	3.1.1
	Показатель: Доля детей в возрасте от 5 – 18 лет охваченных дополнительным образованием в организациях дополнительного образования (от общего количества детей данной категории)
	%
	Образовательные учреждения
	51
	45*
	46
	47
	49

	3.2.
	Основное мероприятие 3. «Мероприятия в сфере дополнительного образования»

	3.2.1
	Показатель: Доля детей, ставших победителями и призерами мероприятий разного уровня (от общего количества участников)
	%
	Образовательные учреждения
	33,5
	32
	32,1
	32,2
	32,3

	3.2.2
	Показатель: Доля победителей и призеров от общего числа участников, принявших участие во ВсОШ
	%
	
	24,1
	24,3
	24,5
	24,5
	24,6

	3.3.
	Основное мероприятие 4.  «Организационно-методическое обеспечение»

	3.4.1
	Показатель: Доля опрошенных родителей удовлетворенных условиями и качеством предоставляемых дополнительных образовательных услуг
	%
	
	90
	90
	90
	90
	90

	3.5.
	Основное мероприятие 5.  «Адресная работа с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию»

	3.5.1
	Показатель: Охват несовершеннолетних, состоящих в группе риска СОП и находящихся в СОП внеурочной деятельностью. 
	%
	Образовательные учреждения
	82
	82
	82 
	83
	85

	3.6
	Основное мероприятие 5 «Организационно-методическое сопровождение»

	3.6.1
	Показатель: Наличие вариативных норм организации методического сопровождения»
	%
	МБУ ДО «ЦДО»
	100
	100
	100
	100
	100

	3.7
	Основное мероприятие «Мероприятия в сфере дополнительного образования педагогических работников»

	3.7.1
	Показатель: Количество педагогических работников, участвовавших в профессиональных конкурсах и конференциях разного уровня
	чел
	МБУ ДО «ЦДО»
	130
	135
	135
	140
	160

	Подпрограмма 4 "Организация оздоровления, отдыха и занятости детей Кочевского муниципального округа"

	4.1
	Основное мероприятие 1 «Организация оздоровительной кампании в каникулярный период на территории Кочевского муниципального округа»

	4.1.1
	Показатель: Доля детей, охваченных различными формами оздоровления, отдыха и занятости детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно)
	%
	Управление образования, образовательные
учреждения
	92
	92
	92
	92
	92

	4.1.2
	Показатель: Доля детей, оздоровленных в загородных и санаторно-оздоровительных лагерях от числа детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно)
	%
	
	3
	5
	5
	5
	5

	4.1.3
	Показатель: Доля детей, оздоровленных и направленных на отдых в лагеря с дневным пребыванием, в лагеря труда и отдыха, в стационарные палаточные лагеря, в туристические походы от числа детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно)
	%
	
	35
	30
	30
	30
	30

	4.1.4
	Показатель: Доля детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в возрасте от 7 до 17 лет (включительно
	%
	
	90
	90,5
	91
	91,5
	91,5

	Подпрограмма 5. «Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений Кочевского муниципального округа»

	5.1.
	Основное мероприятие 1 «Мероприятия по приведению муниципальных образовательных учреждений в нормативное состояние»

	5.1.1
	Показатель: Доля ОУ Кочевского района, имеющих количество ветхих зданий и помещений будет равна
	%
	Образовательные учреждения
	0
	0
	0
	0
	0

	5.1.2
	Показатель: Доля муниципальных общеобразовательных учреждений Кочевского района, принятых в срок комиссиями к началу учебного года
	%
	Образовательные учреждения
	100
	100
	100
	100
	100

	Подпрограмма 6. "Развитие патриотического воспитания, кадетского и юнармейского движения на территории Кочевского муниципального округа "

	6.1.
	Основное мероприятие 1 " Развитие патриотического воспитания, кадетского и юнармейского движения на территории Кочевского муниципального округа "

	6.1.1
	Показатель: Обеспечение кадетской формой.
	%
	Образовательные учреждения
	100
	100
	100
	100
	100

	6.1.2
	Показатель: Реализация программ дополнительного образования и

внеурочной деятельности для кадетских классов (огневая подготовка, строевая, бальные танцы, хор, медицина, уроки этики и духовной нравственности, боевое искусство)
	%
	
	100
	100
	100
	100
	100

	6.1.3
	Охват детей программными мероприятиями по патриотическому воспитанию от общей численности детей в возрасте от 6 до 14 лет
	%
	
	40
	40,1
	40,2
	40,3
	40,5

	6.1.4
	Рост численности юнармейцев
	%
	
	12
	14
	14,5
	15
	15,5

	Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в области образования"

	7.1
	Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»

	7.1.1
	Показатель: Уровень достижения показателей Программы (от общего количества установленных Программой целевых показателей)
	%
	Управление образования, образовательные учреждения
	90
	90
	90
	90
	90

	7.1.2
	Показатель: Публикации по мероприятиям программы в СМИ
	ед.
	
	10
	10
	10
	10
	10


	Приложение 9 к Программе

	
	
	
	
	

	Финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие системы образования и патриотического воспитания в Кочевском муниципальном округе Пермского края» Кочевского муниципального округа

	за счет средств бюджета Кочевского муниципального округа

	
	
	
	
	

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

 
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС)
	Расходы, тыс. руб.

	
	
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа «Развитие системы образования и патриотического воспитания в Кочевском муниципальном округе»
	всего
	70496,27
	64036,16
	70036,16

	
	Управление образования
	4402,13
	4402,13
	4402,13

	
	образовательные организации
	66094,14
	59634,03
	65634,03

	Подпрограмма 1. «Развитие системы дошкольного общего образования Кочевского муниципального округа»
	всего
	8636,39
	8636,39
	8636,39

	Основное мероприятие 1.1. «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в Кочевском муниципальном округе»
	всего
	8606,37
	8606,37
	8606,37

	Мероприятие 1.1.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на получение дошкольного образования
	образовательные организации
	8606,37
	8606,37
	8606,37

	Основное мероприятие 1.2. «Оказание мер социальной поддержки обучающихся»
	всего
	30,02
	30,02
	30,02

	Мероприятие 1.2.1. Предоставление мер социальной поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья
	образовательные организации
	30,02
	30,02
	30,02

	Подпрограмма 2 «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования Кочевского муниципального округа»
	всего
	43051,33
	36930,89
	42930,89

	Основное мероприятие 2.1.«Предоставление общего (начального, основного, среднего) образования в общеобразовательных учреждениях»
	всего
	41760,50
	35640,06
	41640,06

	Мероприятие 2.1.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на получение дошкольного, начального, основного и среднего образования
	образовательные организации
	41640,06
	35640,06
	41640,06

	Мероприятие 2.1.2. Специальная оценка условий труда
	образовательные организации
	120,44
	0,00
	0,00

	Основное мероприятие 2.2.  «Оказание мер социальной поддержки обучающихся»
	всего
	1199,83
	1199,83
	1199,83

	Мероприятие 2.2.1. Предоставление мер социальной поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья
	образовательные организации
	1199,83
	1199,83
	1199,83

	Основное мероприятие 2.3 «Мероприятия в сфере общего образования»
	всего
	91,00
	91,00
	91,00

	Мероприятие 2.3.1. Обеспечение функционирования пункта проведения экзаменов
	Управление образования
	91,00
	91,00
	91,00

	Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования Кочевского муниципального округа»
	всего
	12710,85
	12710,85
	12710,85

	Основное мероприятие 3.1. «Предоставление дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам в организациях дополнительного образования»
	всего
	12260,85
	12260,85
	12260,85

	Мероприятие 3.1.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на получение дополнительного образования детей в образовательных учреждениях
	образовательные организации
	12260,85
	12260,85
	12260,85

	Основное мероприятие 3.2. «Мероприятия в сфере дополнительного образования»
	всего
	450,00
	450,00
	450,00

	Мероприятие 3.2.1. Мероприятия, проводимые с детьми в районе и за его пределами
	образовательные организации
	300,00
	300,00
	300,00

	Мероприятие 3.2.2. Участие педагогов, учащихся и воспитанников в различных конкурсах, мероприятиях и конференциях разного уровня
	образовательные организации
	150,00
	150,00
	150,00

	Подпрограмма 4 «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей Кочевского муниципального округа»
	всего
	700,00
	700,00
	700,00

	Основное мероприятие 4.1. «Организация оздоровительной кампании и занятости детей в каникулярный период на территории Кочевского муниципального округа»
	всего
	700,00
	700,00
	700,00

	Мероприятие 4.1.1. Организация отдыха и оздоровления детей
	образовательные организации
	700,00
	700,00
	700,00

	Подпрограмма 5. «Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений Кочевского муниципального района»
	всего
	339,67
	0,00
	0,00

	Основное мероприятие 5.1. «Мероприятия по приведению муниципальных образовательных учреждений в нормативное состояние»
	всего
	266,93
	0,00
	0,00

	Мероприятие 5.1.1. Проведение текущего и капитального ремонта муниципальных образовательных учреждений (организаций)
	образовательные организации
	266,93
	0,00
	0,00

	Основное мероприятие 5.2. «Проектирование и монтаж локальной сети»
	всего
	72,74
	0,00
	0,00

	Мероприятие 5.2.1. Монтаж локальной сети 
	образовательные организации
	72,74
	0,00
	0,00

	Подпрограмма 6. «Развитие патриотического воспитания, кадетского и юнармейского движения на территории Кочевского муниципального округа»
	всего
	924,90
	924,90
	924,90

	Основное мероприятие 6.1. «Развитие кадетского движения на территории Кочевского муниципального округа»
	всего
	924,90
	924,90
	924,90

	Мероприятие 6.1.1. Приобретение кадетской формы
	образовательные организации
	324,90
	324,90
	324,90

	Мероприятие 6.1.2. Приобретение предметов длительного пользования 
	образовательные организации
	40,00
	40,00
	40,00

	Мероприятие 6.1.3. Оплата труда педагогов дополнительного образования
	образовательные организации
	329,10
	329,10
	329,10

	Мероприятие 6.1.4. Обеспечение подвоза кадетов в «Физкультурно- оздоровительный комплекс- плавательный бассейн» г. Кудымкара
	образовательные организации
	134,90
	134,90
	134,90

	Мероприятие 6.1.5. Мероприятия, направленные на инициирование и поддержку военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ", поддержка волонтерского движения
	образовательные организации
	30,90
	30,90
	30,90

	Мероприятие 6.1.6. Организация и проведение районных акций, мероприятий, направленных на воспитание гражданственности и патриотизма, подготовка к военной службе, семинаров-совещаний по проблемам духовно-нравственного  развития, гражданского становления и патриотического воспитания детей и молодежи 
	образовательные организации
	30,00
	30,00
	30,00

	Мероприятие 6.1.7. Участие в краевых фестивалях, смотрах-конкурсах среди  допризывной молодёжи, детских и молодежных  общественных объединений
	образовательные организации
	35,10
	35,10
	35,10

	Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в области образования»
	всего
	4133,13
	4133,13
	4133,13

	Основное мероприятие 7.1. «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
	всего
	4133,13
	4133,13
	4133,13

	Мероприятие 7.1.1. Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления
	Управление образования
	4133,13
	4133,13
	4133,13


<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

	Приложение 10 к Программе

	
	
	
	
	

	Финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие системы образования и патриотического воспитания в Кочевском муниципальном округе Пермского края» Кочевского муниципального округа

	за счет средств бюджета Пермского края

	
	
	
	
	

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

 
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС)

 
	Расходы, тыс. руб.

	
	
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	1
	2
	4
	5
	6

	Муниципальная программа «Развитие системы образования и патриотического воспитания в Кочевском муниципальном округе»

 
	всего
	227381,22
	223462,82
	214461,22

	
	образовательные учреждения
	220135,89
	216124,50
	207189,53

	
	Управление образования
	76,35
	158,05
	76,35

	
	Управление финансов (для МКУ «ЦБУ»)
	7168,98
	7180,27
	7195,34

	Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного общего образования Кочевского муниципального округа»
	всего
	65157,00
	63873,10
	61443,70

	Основное мероприятие 1.1. «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в Кочевском муниципальном округе»
	всего
	62199,20
	60789,90
	57858,00

	Мероприятие 1.1.2. Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования, в т.ч.
	всего
	62199,20
	60789,90
	57858,00

	
	образовательные организации
	60743,21
	59333,91
	56402,01

	
	Управление финансов (для МКУ «ЦБУ»)
	1455,99
	1455,99
	1455,99

	Мероприятие 1.1.2.1. Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования, реализующих программу дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях
	образовательные организации
	37373,48
	37373,48
	37373,48

	Мероприятие 1.1.2.2. Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования, реализующих программу дошкольного образования в общеобразовательных организациях
	образовательные организации
	23369,73
	21960,43
	19028,53

	Мероприятие 1.1.2.3. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	Управление финансов (для МКУ «ЦБУ»)
	1455,99
	1455,99
	1455,99

	Основное мероприятие 1.3. «Оказание мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных учреждений»
	всего
	1124,00
	1124,00
	1124,00

	Мероприятие 1.3.3. Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования (23 ст.)
	образовательные организации
	448,00
	448,00
	448,00

	Мероприятие 1.3.4.Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных учреждений Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
	образовательные организации
	676,00
	676,00
	676,00

	Основное мероприятие 1.4. Компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования»
	всего
	1833,80
	1959,20
	2461,70

	Мероприятие 1.4.1 Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования
	Управление образования, образовательные организации
	1778,81
	1900,42
	2387,85

	Мероприятие 1.4.2. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	Управление финансов (для МКУ «ЦБУ»)
	54,99
	58,78
	73,85

	Подпрограмма 2 «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования Кочевского муниципального округа»
	всего
	159393,42
	156677,22
	150186,72

	Основное мероприятие 2.1. «Предоставление общего (начального, основного, среднего) образования в общеобразовательных учреждениях»
	всего
	138180,80
	136678,10
	129927,00

	Мероприятие 2.1.3. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования, а также дополнительного образования  в общеобразовательных организациях
	образовательные организации
	132522,80
	131012,60
	124261,50

	Мероприятие 2.1.4.Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	Управление финансов (для МКУ «ЦБУ»)
	5658,00
	5665,50
	5665,50

	Основное мероприятие 2.2. «Оказание мер социальной поддержки обучающихся»
	всего
	10267,62
	9243,62
	9567,52

	Мероприятие 2.2.2. Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих и малоимущих семей
	образовательные организации
	6746,40
	6759,80
	6759,80

	Мероприятие 2.2.3. Организация горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
	образовательные организации
	3521,22
	2483,82
	2807,72

	Основное мероприятие 2.4. «Оказание мер социальной  поддержки работникам муниципальных образовательных учреждений»
	всего
	10945,00
	10755,50
	10692,20

	Мероприятие 2.4.1. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций (23 статья)
	образовательные организации
	6530,70
	6341,20
	6277,90

	Мероприятие 2.4.2. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных организациях
	образовательные организации
	121,80
	121,80
	121,80

	Мероприятие 2.4.3. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных учреждений  Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
	образовательные организации
	4292,50
	4292,50
	4292,50

	Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования Кочевского муниципального округа»
	всего
	286,00
	286,00
	286,00

	Основное мероприятие 3.3. «Оказание мер социальной  поддержки работникам муниципальных образовательных учреждений
	всего
	286,00
	286,00
	286,00

	Мероприятие 3.3.1. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных организаций Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
	образовательные организации
	286,00
	286,00
	286,00

	Подпрограмма 4 «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей Кочевского муниципального округа»
	всего
	2544,80
	2544,80
	2544,80

	Основное мероприятие 4.1.«Организация оздоровительной кампании и занятости детей в каникулярный период на территории Кочевского муниципального округа»
	всего
	2544,80
	2544,80
	2544,80

	Мероприятие 1.4.1.2.Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей
	образовательные организации
	2468,45
	2468,45
	2468,45

	
	Управление образования
	76,35
	76,35
	76,35

	Подпрограмма 5 «Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений Кочевского муниципального округа»
	всего
	0,00
	81,70
	0,00

	Основное мероприятие 5.3. Федеральный проект «Успех каждого ребенка»
	 
	0,00
	81,70
	0,00

	 Мероприятие 5.3.1. «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий  для занятий физической культурой и спортом»
	Управление образования
	0,00
	81,70
	0,00

	
	
	
	
	


<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

	Приложение 11 к Программе

	
	
	
	
	

	Финансовое обеспечение муниципальной программы

	 за счет средств федерального бюджета 

	
	
	
	
	

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия


	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС)


	Расходы, тыс. руб.

	
	
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	1
	2
	4
	5
	6

	Муниципальная программа «Развитие системы образования и патриотического воспитания в Кочевском муниципальном округе»
	всего
	16170,18
	17874,68
	15260,1

	
	образовательные учреждения
	16170,18
	16322,58
	15260,08

	
	Управление образования
	0
	1552,1
	0

	Подпрограмма 2 «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования Кочевского муниципального округа»
	всего
	16170,18
	16322,58
	15260,08

	Основное мероприятие 1. «Предоставление общего (начального, основного, среднего) образования в общеобразовательных учреждениях»
	всего
	16170,18
	16322,58
	15260,08

	Мероприятие 1.2.1.6. Ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
	образовательные учреждения
	12350,8
	12350,8
	11288,3

	Основное мероприятие 1.2.2. «Оказание мер социальной поддержки обучающихся»
	образовательные учреждения
	3819,38
	3971,78
	3971,78

	Мероприятие 1.2.2.3. «Организация горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях»
	образовательные учреждения
	3819,38
	3971,78
	3971,78

	Подпрограмма 5 Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений Кочевского муниципального округа»
	всего
	0
	1552,1
	0

	Основное мероприятие 1.5.3. Федеральный проект " Успех каждого ребенка"
	 
	0
	1552,1
	0

	 Мероприятие  1.5.3.1 «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий  для занятий физической культурой и спортом
	управление образования
	0
	1552,1
	0


<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
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