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В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 31 Положения о бюджетном процессе в Кочевском муниципальном округе Пермского края, утвержденного решением Думы Кочевского муниципального округа Пермского края от 26.02.2020 № 36, постановлениями администрации Кочевского муниципального округа от 29.09.2021 №592-293-01-01 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Кочевского муниципального округа Пермского края», от 05.10.2020 года №637-293-01-01 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального округа», руководствуясь Уставом Кочевского муниципального округа Пермского края,

          ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую к настоящему постановлению муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Кочевского муниципального округа» (далее – программа).

2. Признать утратившими силу: 

- постановление администрации Кочевского муниципального округа Пермского края от 04.12.2020 №819-293-01-01 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Кочевского муниципального округа»»;
- постановление администрации Кочевского муниципального округа Пермского края от 28.01.2021 №35-293-01-01 «О внесение изменений в муниципальную программы «Комплексное развитие сельских территорий Кочевского муниципального округа»»;

- постановление администрации Кочевского муниципального округа Пермского края от 04.08.2021 №485-293-01-01 «О внесение изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Кочевского муниципального округа»».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года, за исключением положений для которых настоящим постановлением устанавливаются иные сроки вступления в силу, подлежит официальному опубликованию в газете «Кочевская жизнь», размещению на официальном сайте Кочевского муниципального округа в сети Интернет и применяется к правоотношениям при составлении и исполнении бюджета Кочевского муниципального округа Пермского края, начиная с бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
3.1. В части приведения в соответствие муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Кочевского муниципального округа» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов настоящее постановление вступает в силу в соответствии с решением о бюджете и утверждением отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2021 год, но не позднее 01 мая 2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления капитального строительства и дорожного хозяйства администрации Кочевского муниципального округа Пермского края.
Исполняющий обязанности
главы администрации Кочевского

муниципального округа Пермского края


           
     С.А. Петрова
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Кочевского муниципального округа

от 03.11.2021№ 677-293-01-01
ПАСПОРТ

муниципальной программы 

«Комплексное развитие сельских территорий Кочевского муниципального округа»

	Ответственный исполнитель программы
	Управление капитального строительства и дорожного хозяйства администрации Кочевского муниципального округа Пермского края (далее - УКС администрации Кочевского муниципального округа)

	Соисполнители программы
	Администрация Кочевского муниципального округа Пермского края (далее – Администрация муниципального округа);

Управление образования администрации Кочевского муниципального округа Пермского края (далее - Управление образования администрации Кочевского муниципального округа)

	Участники программы
	Администрация Кочевского муниципального округа Пермского края, Управление образования администрации Кочевского муниципального округа Пермского края,
бюджетные учреждения муниципального округа

	Цели программы
	1. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;
2. Повышение уровня обеспеченности населения централизованным водоснабжением;
3. Реализации единой политики в области градостроительства и архитектуры на территории Кочевского  муниципального округа

	Задачи программы
	1. Удовлетворение потребностей сельского населения в жилье;
2. Обеспечение муниципального округа градостроительной документацией

	Подпрограммы программы
	Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения;
Подпрограмма 2. Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях;
Подпрограмма 3. Современный облик сельских территорий;
Подпрограмма 4. Благоустройство сельских территорий;
Подпрограмма 5. Градостроительная деятельность;
Подпрограмма 6. Развитие преобразованных муниципальных округов

	Сроки реализации программы
	Программа рассчитана на период реализации с 2022 по 2024 годы 

	Ожидаемые результаты реализации программы
	Улучшение жилищных условий сельских семей;
Обеспечение района необходимой градостроительной документацией в соответствии с требованиями градостроительного кодекса Российской Федерации  до 100% к концу 2024 г.

	Целевые показатели программы
	№ п/п
	Наименование

целевого показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение целевого показателя

	
	
	
	
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	
	1.
	Количество семей, улучшивших жилищные условия
	семей
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2.
	Доля населенных пунктов обеспеченных коммунальной инфраструктурой
	%
	70
	70
	75
	80
	90

	
	3.
	Доля населения, обеспеченных объектами спортивного, культурного и детского назначения
	%
	70
	72
	75
	78
	80

	
	4.
	Доля обеспеченности населения градостроительными документами

	%
	35
	35
	50
	95
	100


	Объемы и источники финансирования программы
	Источники финансирования
	Расходы (тыс. руб.)

	
	
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	Итого

	
	Всего, в том числе:
	21 378,12
	6 236,40
	6 699,63
	34 314,15

	
	бюджет муниципального округа
	6070,02
	772,60
	818,82
	7 661,44

	
	краевой бюджет
	11 459,46
	1 603,95
	1 605,90
	14 669,31

	
	федеральный бюджет
	3 848,64
	3 859,85
	4 274,91
	11 983,40

	
	внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости принятия Программы

На современном этапе развитию сельских территорий уделяется особое внимание со стороны государства. Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения, комплексному развитию сельских территорий, предусмотренной государственной программой Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696, требует принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития сельских территорий путем: 

- создания условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения;                 

-   развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях;

-   создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях;


В ходе экономических преобразований в аграрной сфере сформирован и наращивается производственный потенциал, дальнейшее эффективное развитие которого во многом зависит от стабильности развития сельских территорий, активизации человеческого фактора экономического роста. Наращивание социально-экономического потенциала сельских территорий, придание этому процессу устойчивости и необратимости является стратегической задачей государственной аграрной политики.

Основными причинами исторически сложившейся неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села являются остаточный принцип финансирования развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, высокий уровень затратности комплексного развития сельских территорий в связи с мелкодисперсным характером сельского расселения. Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи. Соответственно, сокращается источник расширенного воспроизводства трудового ресурсного потенциала аграрной отрасли.

2. Основные цели и задачи Программы

Программа является инструментом реализации государственной политики в области комплексного развития сельских территорий, направления которой определены Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». В соответствии с государственной программой на уровне Кочевского муниципального округа запланированы и утверждены мероприятия депутатами Думы Кочевского муниципального округа. 
Цель данной программы в области развития сельских территорий является повышение уровня и качества жизни сельского населения, активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов, формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.

Для достижения целей в области устойчивого развития сельских территорий в рамках реализации Программы предусматривается решение следующих задач:

· Удовлетворение потребностей сельского населения в жилье;

· Создание благоприятной инженерной инфраструктуры в населенных пунктах;
· Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и игровых площадок;
· Строительство и ремонт тротуаров;
· Модернизация уличного освещения в сельских населенных пунктах;
· Ремонт объектов нецентрализованного водоснабжения;
· Обеспечение муниципального округа градостроительной документацией.
Целевые индикаторы и показатели Программы приведены в приложении 1.

Сроки реализации Программы (2022 – 2024 годы) учитывают возможности бюджетных источников финансирования программных мероприятий.

3. Перечень целевых показателей муниципальной программы, показателей подпрограмм муниципальной программы

Перечень целевых показателей муниципальной программы, показателей подпрограмм муниципальной программы и показателей непосредственного результата основных мероприятий муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам её реализации отражены в приложении 7 к Программе.

4. Механизм реализации и осуществления контроля реализации муниципальной программы


Разработчиком Программы является Управление капитального строительства и дорожного хозяйства администрации Кочевского муниципального округа Пермского края, которое: 

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

- вносит предложения, изменения по уточнению лимитов по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- осуществляет ведение ежеквартальной, полугодовой и годовой отчетности о реализации мероприятий Программы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;


Контроль за реализацией Программы в пределах своих полномочий осуществляет Дума Кочевского муниципального округа, Контрольно-счетная палата Пермского края, администрация Кочевского муниципального округа, управление финансов и налоговой политики администрации Кочевского муниципального округа.

5. Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы

Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета Кочевского муниципального округа Пермского края представлена в приложении 8 к Программе. Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств краевого и федерального бюджета (при наличии) представлена приложении 9 и 10 к Программе.

Объем финансирования подпрограмм определяется ежегодно при формировании бюджета Кочевского муниципального округа и утверждается решением Думы Кочевского муниципального округа о бюджете Кочевского муниципального округа на соответствующий финансовый год и плановый период. По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации подпрограмм возможно перераспределение объемов средств, предусмотренных на их реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.
6. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности и результативности муниципальной программы осуществляется в сроки и в соответствии с требованиями, определенными постановлением администрации Кочевского муниципального округа Пермского края от 05.10.2020 №637-293-01-01 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального округа».
Приложение 1

ПАСПОРТ

подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Кочевского муниципального округа»

	Соисполнители подпрограммы
	Администрация Кочевского муниципального округа

	Участники подпрограммы
	Отсутствуют

	Задачи подпрограммы
	Удовлетворение потребностей сельского населения в жилье

	Сроки реализации подпрограммы
	Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2022 по 2024 годы

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	Улучшение жилищных условий сельских семей

	Целевые показатели подпрограммы
	N п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение целевого показателя

	
	
	
	
	2020 год
	2021 год
	2022
год
	2023 год
	2024 год

	
	1
	Количество семей, улучшивших жилищные условия
	семей
	0
	0
	0
	0
	0

	Объемы и источники финансирования подпрограммы
	Источники финансирования
	Расходы (тыс. руб.)*

	
	
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	Итого

	
	Всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0


Приложение 2

ПАСПОРТ

подпрограммы 2 «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях» муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Кочевского муниципального округа»

	Соисполнители подпрограммы
	Администрация Кочевского муниципального округа

	Участники подпрограммы
	Администрация Кочевского муниципального округа, бюджетные учреждения муниципального округа

	Задачи подпрограммы
	Создание благоприятной инженерной инфраструктуры на селе

	Сроки реализации подпрограммы
	Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2022 по 2024 годы

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	1. Увеличение доли централизованного водоснабжения.

2. Обеспечение населения газоснабжением.

	Целевые показатели подпрограммы
	№ п/п
	Наименование

целевого показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение целевого показателя

	
	
	
	
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	
	1.
	Доля населенных пунктов обеспеченных коммунальной инфраструктурой
	%
	70
	70
	75
	80
	90


	Объемы и источники финансирования подпрограммы
	Источники финансирования
	Расходы (тыс. руб.)

	
	
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	Итого

	
	Всего, в том числе:
	13,16
	12,50
	0,00
	25,66

	
	бюджет округа
	13,16
	12,50
	0,00
	25,66

	
	краевой бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Приложение 3

ПАСПОРТ

подпрограммы 3 «Современный облик сельских территорий» муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Кочевского муниципального округа»
	Соисполнители подпрограммы
	Администрация Кочевского муниципального округа

	Участники подпрограммы
	Отсутствуют

	Задачи подпрограммы
	1.Строительство новых детских садов.

2. Приведение в нормативное состояние учреждений культурно-досугового типа.

	Сроки реализации подпрограммы
	Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2022 по 2024 годы

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	1.Увеличение доли отремонтированных объектов культуры


	Целевые показатели подпрограммы
	N п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение целевого показателя

	
	
	
	
	2020 год
	2021 год
	2022год
	2023 год
	2024 год

	
	1
	Доля населения, обеспеченных объектами спортивного, культурного и детского назначения
	%
	50
	72
	75
	75
	75

	Объемы и источники финансирования подпрограммы
	Источники финансирования
	Расходы (тыс. руб.)*

	
	
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	Итого

	
	Всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Приложение 4

ПАСПОРТ

подпрограммы 4 «Благоустройство сельских территорий» муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Кочевского муниципального округа»
	Соисполнители подпрограммы
	УКС администрации Кочевского муниципального округа;

Администрация Кочевского муниципального района

	Участники подпрограммы
	УКС администрации Кочевского муниципального округа, администрация Кочевского муниципального района, бюджетные учреждения муниципального округа

	Задачи подпрограммы
	1. Строительство и ремонт тротуаров.

2. Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и игровых площадок

	Сроки реализации подпрограммы
	Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2022 по 2024 годы

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	1. Увеличение протяженности тротуаров
2. Обеспечение населенных пунктов спортивными и игровыми площадками

	Целевые показатели подпрограммы
	№ п/п
	Наименование

целевого показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение целевого показателя

	
	
	
	
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	
	1.
	Доля обеспеченности населения спортивными и игровыми площадками, централизованным водоснабжением
	%
	70
	72
	75
	78
	80


	Объемы и источники финансирования подпрограммы
	Источники финансирования
	Расходы (тыс. руб.)

	
	
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	Итого

	
	Всего, в том числе:
	7 541,23
	6 223,31
	6 697,09
	20 461,63

	
	бюджет округа
	2 233,13
	760,10
	818,82
	3 812,05

	
	краевой бюджет
	1 459,46
	1 603,36
	1 603,36
	4 666,18

	
	федеральный бюджет
	3 848,64
	3 859,85
	4 274,91
	11 983,40

	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Приложение 5

ПАСПОРТ

подпрограммы 5 «Градостроительная деятельность» муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Кочевского муниципального округа»
	Соисполнители подпрограммы
	Администрация Кочевского муниципального округа

	Участники подпрограммы
	Отсутствуют

	Задачи подпрограммы
	Обеспечение муниципального округа градостроительной документацией

	Сроки реализации подпрограммы
	Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2022 по 2024 годы

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	Обеспечение округа градостроительной документацией в соответствии с требованиями градостроительного кодекса Российской Федерации  до 100% к концу 2024 г.

	Целевые показатели подпрограммы
	№ п/п
	Наименование

целевого показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение целевого показателя

	
	
	
	
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	
	1.
	Доля обеспеченности населения градостроительными документами
	%
	35
	35
	50
	95
	100


	Объемы и источники финансирования подпрограммы
	Источники финансирования
	Расходы (тыс. руб.)

	
	
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	Итого

	
	Всего, в том числе:
	450,00
	0,00
	0,00
	450,00

	
	бюджет округа
	450,00
	0,00
	0,00
	450,00

	
	краевой бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Приложение 6

ПАСПОРТ

подпрограммы 6 «Развитие преобразованных муниципальных округов» муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Кочевского муниципального округа»
	Соисполнители подпрограммы
	Администрация Кочевского муниципального округа

	Участники подпрограммы
	Администрация Кочевского муниципального округа, УКС администрации Кочевского муниципального округа, Управление образования администрации Кочевского муниципального округа, бюджетные учреждения муниципального округа

	Задачи подпрограммы
	1. Строительство и ремонт тротуаров
2.Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и игровых площадок

	Сроки реализации подпрограммы
	Подпрограмма рассчитана на период реализации 2022 год

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	1.Приобретение коммунальной техники
2.Ремонты объектов социальной инфраструктуры
3. Обеспечение населенных пунктов спортивными и игровыми площадками
4. Ремонт подъездных путей и тротуаров 

	Целевые показатели подпрограммы
	№ п/п
	Наименование

             показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение целевого показателя

	
	
	
	
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	
	1.
	Доля обеспеченности населения спортивными и игровыми площадками
	%
	50
	70
	70
	0
	0


	Объемы и источники финансирования подпрограммы
	Источники финансирования
	Расходы (тыс. руб.)

	
	
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	Итого

	
	Всего, в том числе:
	13 373,73
	0,00
	0,00
	13 373,73

	
	бюджет муниципального округа
	3 373,73
	0,00
	0,00
	3 373,73

	
	краевой бюджет
	10 000,0
	0,00
	0,00
	10 000,00

	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Приложение 7

Перечень целевых показателей муниципальной программы, 

показателей подпрограммы муниципальной программы и показателей непосредственного результата основных мероприятий муниципальной программы 

	№ п/п
	Наименование целевого показателя/показателя/показателя непосредственного результата
	Ед. изме-рения
	ГРБС
	Значения показателей

	
	
	
	
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024

год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Кочевского муниципального округа»



	Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»

	1.1.
	Показатель: Количество семей, улучшивших жилищные условия
	%
	Администрация муниципального округа
	0
	0
	0
	0
	0

	Подпрограмма 2 «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях»

	2.1.
	Показатель: Доля населенных пунктов обеспеченных коммунальной инфраструктурой
	%
	Администрация муниципального района
	70
	70
	75
	80
	90

	Подпрограмма 3 «Современный облик сельских территорий»

	3.1.
	Показатель: Доля населения, обеспеченных объектами спортивного, культурного и детского назначения
	%
	Администрация муниципального района
	50
	72
	75
	75
	75

	Подпрограмма 4 «Благоустройство сельских территорий»

	4.1.
	Показатель: Доля обеспеченности населения спортивными и игровыми площадками, централизованным водоснабжением
	%
	Администрация муниципального района
	70
	72
	75
	78
	80

	Подпрограмма 5 «Градостроительная деятельность»

	5.1.
	Показатель: Доля обеспеченности населения градостроительными документами
	%
	Администрация муниципального округа
	35
	35
	50
	95
	100

	Подпрограмма 6 «Развитие преобразованных муниципальных округов»

	6.1.
	Показатель: Доля обеспеченности населения спортивными и игровыми площадками
	%
	Администрация муниципального округа
	50
	70
	70
	0
	0


Приложение 8
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Кочевского муниципального округа» Кочевского муниципального округа за счет средств бюджета Кочевского муниципального округа

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС)
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Кочевского муниципального округа»
	всего
	6 070,02
	772,60
	818,82

	
	Управление образования администрации Кочевского муниципального округа
	597,90
	0,00
	0,00

	
	Администрация Кочевского муниципального округа 
	2 910,50
	219,07
	223,29

	
	УКС администрации Кочевского муниципального округа
	2 561,62
	553,53
	595,53

	Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»
	всего 
	0,00
	0,00
	0,00 

	
	Администрация муниципального округа
	0,00
	0,00
	0,00

	Подпрограмма 2 «Развитие инженерной инфраструктуры  на сельских территориях»
	всего 
	13,16
	12,50
	0,00

	
	Администрация муниципального округа (для МБУ «Кочевское ЖКХ»)
	13,16
	12,50
	0,00

	Основное мероприятие 2.1. Приведение в нормативное состояние очистных сооружений
	Администрация Кочевского муниципального округа (для МБУ «Кочевское ЖКХ»)
	13,16
	12,50
	0,00

	Мероприятие 2.1.1. Проведение технического аудита состояния очистных сооружений и сетей водоотведения на условиях софинансирования
	Администрация Кочевского муниципального округа (для МБУ «Кочевское ЖКХ»)
	13,16
	0,00
	0,00

	Мероприятие 2.1.2. Разработка и подготовка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений на условиях софинансирования
	Администрация Кочевского муниципального округа (для МБУ «Кочевское ЖКХ»)
	0,00
	12,50
	0,00

	Подпрограмма 3 «Современный облик сельских территорий»
	всего 
	0,00
	0,00
	0,00 

	
	Администрация муниципального округа
	0,00
	0,00
	0,00

	Подпрограмма 4 «Благоустройство сельских территорий»
	Всего 
	2 233,13
	760,10
	818,82

	
	УКС администрации Кочевского муниципального округа 
	2 031,62
	553,53
	595,53

	
	Администрация Кочевского муниципального округа (для МБУ «Кочевское ЖКХ»)
	201,51
	206,57
	223,29

	Основное мероприятие 4.1. Создание, устройство и обустройство детских и спортивных площадок
	УКС администрации Кочевского муниципального округа 
	1 494,07
	0,00
	0,00

	Мероприятие 4.1.1. Устройство открытой спортивной площадки в д.Кукушка
	УКС администрации Кочевского муниципального округа 
	742,09
	0,00
	0,00

	Мероприятие 4.1.2. Устройство открытой спортивной площадки в д. Лягаево
	УКС администрации Кочевского муниципального округа 
	751,98
	0,00
	0,00

	Основное мероприятие 4.2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»
	УКС администрации Кочевского муниципального округа 
	397,89
	397,89
	442,10

	Мероприятие 4.2.1. Обустройство набережной р.Аксиновка в с.Кочево
	УКС администрации Кочевского муниципального округа 
	397,89
	0,00
	0,00

	Мероприятие 4.2.2. Обустройство сквера Победы в с.Кочево
	УКС администрации Кочевского муниципального округа
	0,00
	397,89
	0,00

	Мероприятие 4.2.3. Формирование современной городской среды
	УКС администрации Кочевского муниципального округа 
	0,00
	0,00
	442,10

	Основное мероприятие 4.3. Формирование современной городской среды  (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета)
	УКС администрации Кочевского муниципального округа
	139,66
	155,64
	153,43

	Мероприятие 4.3.1. Формирование современной городской среды
	УКС администрации Кочевского муниципального округа
	139,66
	155,64
	153,43

	Основное мероприятие 4.4  Строительство и ремонт пешеходных коммуникаций (тротуаров) 
	Администрация Кочевского муниципального округа (для МБУ «Кочевское ЖКХ»)
	201,51
	206,57
	223,29

	Мероприятие 4.4.1. Ремонт тротуаров в населенных пунктах
	Администрация Кочевского муниципального округа (для МБУ «Кочевское ЖКХ»)
	201,51
	206,57
	223,29

	Подпрограмма 5 «Градостроительная деятельность»
	всего 
	450,00
	0,00
	0,00

	
	Администрация Кочевского муниципального округа
	450,00
	0,00
	0,00

	Основное мероприятие 5.1. Разработка программы комплексного развития коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры и схем организации дорожного движения Кочевского муниципального округа
	Администрация Кочевского муниципального округа
	200,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 5.1.1. Разработка программы комплексного развития коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры и схем организации дорожного движения Кочевского муниципального округа
	Администрация Кочевского муниципального округа
	200,00
	0,00
	0,00

	Основное мероприятие 5.2. Разработка схем водоснабжения и водоотведения
	Администрация Кочевского муниципального округа
	250,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 5.2.1. Разработка схем водоснабжения и водоотведения
	Администрация Кочевского муниципального округа
	250,00
	0,00
	0,00

	Подпрограмма 6 «Развитие преобразованных  муниципальных округов»
	всего
	3 373,73
	0,00
	0,00

	
	УКС администрации Кочевского муниципального округа
	530,00
	0,00
	0,00

	
	Управление образования администрации Кочевского муниципального округа (для МБОУ «Большекочинская СОШ»)
	246,61
	0,00
	0,00

	
	Управление образования администрации Кочевского муниципального округа (для МБДОУ Кочевский детский сад «Сильканок»)
	351,29
	0,00
	0,00

	
	Администрация Кочевского муниципального округа (для МБУ «Кочевское ЖКХ»)
	2 245,83
	0,00
	0,00

	Основное мероприятие 6.1. Приобретение коммунальной техники
	Администрация Кочевского муниципального округа (для МБУ «Кочевское ЖКХ»)
	2 245,83
	0,00
	0,00

	Мероприятие 6.1.1. Автогрейдер
	Администрация Кочевского муниципального округа (для МБУ «Кочевское ЖКХ»)
	2 245,83
	0,00
	0,00

	Основное мероприятие 6.2. Ремонт объектов социальной инфраструктуры
	Управление образования администрации Кочевского муниципального округа (для МБОУ «Большекочинская СОШ»)
	246,61
	0,00
	0,00

	Мероприятие 6.2.1. Ремонт здания интерната Большекочинской СОШ
	Управление образования администрации Кочевского муниципального округа (для МБОУ «Большекочинская СОШ»)
	246,61
	0,00
	0,00

	Основное мероприятие 6.3. Устройство детских площадок 
	УКС администрации Кочевского муниципального округа 
	530,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 6.3.1. Устройство детских площадок (с.Б.Коча, с.Юксеево, п.Октябрьский, п.Мараты)
	УКС администрации Кочевского муниципального округа
	530,00
	0,00
	0,00

	Основное мероприятие 6.4. Ремонт подъездных путей и тротуаров
	Управление образования администрации Кочевского муниципального округа (для МБДОУ Кочевский детский сад «Сильканок»)
	351,29
	0,00
	0,00

	Мероприятие 6.4.1. Ремонт подъездных путей и тротуаров
	Управление образования администрации Кочевского муниципального округа (для МБДОУ Кочевский детский сад «Сильканок»)
	351,29
	0,00
	0,00


Приложение 9
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Кочевского муниципального округа» Кочевского муниципального округа за счет средств бюджета Пермского края
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС)
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Кочевского муниципального округа»
	всего
	11 459,46
	1 603,95
	1 605,90

	
	УКС администрации Кочевского муниципального округа
	3025,95
	1 579,85
	1579,85

	
	Управление образования администрации Кочевского муниципального округа
	1 672,50
	0,00
	0,00

	
	Администрация Кочевского муниципального округа
	6761,01
	24,10
	26,05

	Подпрограмма 4 «Благоустройство сельских территорий»
	всего 
	1 459,46
	1 603,36
	1603,36

	
	УКС администрации Кочевского муниципального округа 
	1 435,95
	1 579,85
	1 579,85

	
	Администрация Кочевского муниципального округа (для МБУ «Кочевское ЖКХ»)
	23,51
	24,10
	26,05

	Основное мероприятие 4.2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»
	УКС администрации Кочевского муниципального округа 
	179,05
	179,05
	198,95

	Мероприятие 4.2.1. Обустройство набережной р.Аксиновка в с.Кочево
	УКС администрации Кочевского муниципального округа 
	179,05
	0,00
	0,00

	Мероприятие 4.2.2. Обустройство сквера Победы в с.Кочево
	УКС администрации Кочевского муниципального округа
	0,00
	179,05
	0,00

	Мероприятие 4.2.3. Формирование современной городской среды
	УКС администрации Кочевского муниципального округа 
	0,00
	0,00
	198,95

	Основное мероприятие 4.3. Формирование современной городской среды  (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета)
	УКС администрации Кочевского муниципального округа
	1 256,90
	1 400,80
	1 380,90

	Мероприятие 4.3.1. Формирование современной городской среды
	УКС администрации Кочевского муниципального округа
	1 256,90
	1 400,80
	1 380,90

	Основное мероприятие 4.4  Строительство и ремонт пешеходных коммуникаций (тротуаров) 
	Администрация Кочевского муниципального округа (для МБУ «Кочевское ЖКХ»)
	23,51
	24,10
	26,05

	Мероприятие 4.4.1. Ремонт тротуаров в населенных пунктах
	Администрация Кочевского муниципального округа (для МБУ «Кочевское ЖКХ»)
	23,51
	24,10
	26,05

	Подпрограмма 6 «Развитие преобразованных  муниципальных округов»
	всего
	10 000,00
	0,00
	0,00

	
	УКС администрации Кочевского муниципального округа
	1590,00
	0,00
	0,00

	
	Управление образования администрации Кочевского муниципального округа (для МБОУ «Большекочинская СОШ»)
	739,83
	0,00
	0,00

	
	Управление образования администрации Кочевского муниципального округа (для МБДОУ Кочевский детский сад «Сильканок»)
	932,67
	0,00
	0,00

	
	Администрация Кочевского муниципального округа (для МБУ «Кочевское ЖКХ»)
	6 737,50
	0,00
	0,00

	Основное мероприятие 6.1. Приобретение коммунальной техники
	Администрация Кочевского муниципального округа (для МБУ «Кочевское ЖКХ»)
	6 737,50
	0,00
	0,00

	Мероприятие 6.1.1. Автогрейдер
	Администрация Кочевского муниципального округа (для МБУ «Кочевское ЖКХ»)
	6 737,50
	0,00
	0,00

	Основное мероприятие 6.2. Ремонт объектов социальной инфраструктуры
	Управление образования администрации Кочевского муниципального округа (для МБОУ «Большекочинская СОШ»)
	739,83
	0,00
	0,00

	Мероприятие 6.2.1. Ремонт здания интерната Большекочинской СОШ
	Управление образования администрации Кочевского муниципального округа (для МБОУ «Большекочинская СОШ»)
	739,83
	0,00
	0,00

	Основное мероприятие 6.3. Устройство детских площадок 
	УКС администрации Кочевского муниципального округа 
	1590,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие 6.3.1. Устройство детских площадок (с.Б.Коча, с.Юксеево, п.Октябрьский, п.Мараты)
	УКС администрации Кочевского муниципального округа
	1590,00
	0,00
	0,00

	Основное мероприятие 6.4. Ремонт подъездных путей и тротуаров
	Управление образования администрации Кочевского муниципального округа (для МБДОУ Кочевский детский сад «Сильканок»)
	932,67
	0,00
	0,00

	Мероприятие 6.4.1. Ремонт подъездных путей и тротуаров
	Управление образования администрации Кочевского муниципального округа (для МБДОУ Кочевский детский сад «Сильканок»)
	932,67
	0,00
	0,00


Приложение 10  
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Кочевского муниципального округа» Кочевского муниципального округа за счет средств федерального бюджета

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС)
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Кочевского муниципального округа»
	всего
	3 848,64
	3 859,85
	4 274,91

	
	УКС администрации Кочевского муниципального округа 
	3 401,95
	3 401,95
	3 779,96

	
	Администрация Кочевского муниципального округа
	446,69
	457,90
	494,95

	Подпрограмма 4 «Благоустройство сельских территорий»
	всего 
	3 848,64
	3 859,85
	4 274,91

	
	УКС администрации Кочевского муниципального округа 
	3 401,95
	3 401,95
	3 779,96

	
	Администрация Кочевского муниципального округа (для МБУ «Кочевское ЖКХ»)
	446,69
	457,90
	494,95

	Основное мероприятие 4.2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»
	УКС администрации Кочевского муниципального округа 
	3 401,95
	3 401,95
	3 779,96

	Мероприятие 4.2.1. Обустройство набережной р.Аксиновка в с.Кочево
	УКС администрации Кочевского муниципального округа 
	3 401,95
	0,00
	0,00

	Мероприятие 4.2.2. Обустройство сквера Победы в с.Кочево
	УКС администрации Кочевского муниципального округа
	0,00
	3 401,95
	0,00

	Мероприятие 4.2.3. Формирование современной городской среды
	УКС администрации Кочевского муниципального округа 
	0,00
	0,00
	3 779,96

	Основное мероприятие 4.4  Строительство и ремонт пешеходных коммуникаций (тротуаров) 
	Администрация Кочевского муниципального округа (для МБУ «Кочевское ЖКХ»)
	446,69
	457,90
	494,95

	Мероприятие 4.4.1. Ремонт тротуаров в населенных пунктах
	Администрация Кочевского муниципального округа (для МБУ «Кочевское ЖКХ»)
	446,69
	457,90
	494,95
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