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В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 31 Положения о бюджетном процессе в Кочевском муниципальном округе Пермского края, утвержденного решением Думы Кочевского муниципального округа Пермского края от 26.02.2020 № 36, постановлениями администрации Кочевского муниципального округа от 01.09.2022 №697-293-01-01 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Кочевского муниципального округа Пермского края», от 05.10.2020 года №637-293-01-01 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального округа», руководствуясь Уставом Кочевского муниципального округа Пермского края,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую к настоящему постановлению муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Кочевского муниципального округа» (далее – Программа).
2. Признать утратившими силу: 

- постановление администрации Кочевского муниципального округа от 03.11.2021 № 677-293-01-01 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Кочевского муниципального округа »;

-  постановление администрации Кочевского муниципального округа от 18.02.2022 № 121-293-01-01 «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Кочевского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Кочевского муниципального округа от 03.11.2021 г. № 677-293-01-01.

-  постановление администрации Кочевского муниципального округа от 10.06.2022 № 449-293-01-01 «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Кочевского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Кочевского муниципального округа от 03.11.2021 г. № 677-293-01-01.

-  постановление администрации Кочевского муниципального округа от 14.07.2022 № 547-293-01-01 «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Кочевского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Кочевского муниципального округа от 03.11.2021 г. № 677-293-01-01.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года, за исключением положений, для которых настоящим постановлением устанавливаются иные сроки вступления в силу, подлежит официальному опубликованию в газете «Кочевская жизнь», размещению на официальном сайте администрации Кочевского муниципального округа в сети Интернет и применяется к правоотношениям при составлении и исполнении бюджета Кочевского муниципального округа Пермского края, начиная с бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

3.1. В части приведения в соответствие муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Кочевского муниципального округа» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов настоящее постановление вступает в силу в соответствии с решением о бюджете и утверждением отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2022 год, но не позднее 01 мая 2023 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника сектора по социально - экономическому развитию администрации муниципального округа.

Глава муниципального округу-

глава администрации Кочевского

муниципального округа Пермского края



     А.Н. Юркин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Кочевского муниципального округа

             от 00.12.2022  № 000-293-01-01
Муниципальная программа 

«Комплексное развитие сельских территорий Кочевского муниципального округа»

ПАСПОРТ

муниципальной программы 

	Ответственный исполнитель программы
	Администрация Кочевского муниципального округа

	Соисполнители программы
	Отсутствуют

	Участники программы
	Администрация Кочевского муниципального округа, бюджетные учреждения муниципального округа

	Цели программы
	1.Улучшение жилищных условий граждан отдельных категорий.

2.Обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройство сельских территорий.

3. Повышение уровня обеспеченности населения централизованным водоснабжением.

4. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.
3. Создание условий для устойчивой экономической политики Кочевского муниципального округа.

	Задачи программы
	- Привлечение средств федерального и краевого бюджетов для решения жилищных проблем молодых семей;

- Приобретение служебного жилья для квалифицированных специалистов в сфере здравоохранения, образования и культуры.

- Создание условий для повышения качества жизни граждан, проживающих в труднодоступных, отдаленных и (или) малочисленных населенных пунктах.

- Приобретение спецжилфонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа.

- Обеспечение ввода в действие распределительных газовых сетей, водопроводов, очистных сооружений и системы водоотведения.

- Повышение уровня благоустройства сельских территорий.

- Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений, обектов культуры.

- Создание условий для занятие спортом.

- Повышение мотивации для организации собственного дела за счет оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

- Развитие системы информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- Локализация и ликвидация очагов произрастания борщевика Сосновского на территории муниципального округа;

- Увеличение объемов реализации производимой сельскохозяйственной продукции на территории муниципального округа.



	Подпрограммы программы
	Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения.

Подпрограмма 2. Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях.

Подпрограмма 3. Современный облик сельских территорий.

Подпрограмма 4. Благоустройство сельских территорий.

Подпрограмма 5. Градостроительная деятельность.

Подпрограмма 6. Развитие преобразованных муниципальных округов



	Сроки реализации программы
	Программа рассчитана на период реализации с 2023 по 2025 годы, не имеет этапов реализации. 

	Ожидаемые результаты реализации программы
	- Ежегодное улучшение жилищных условий молодых семей (35%) – 1 семья в год.

- Привлечение квалифицированных специалистов – от 1 до 2 в год.

- Переселение жителей из труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов 

- Приобретение жилых помещений для детей-сирот и лиц из их числа – до 4 в год

- Улучшение жилищных условий 3 сельских семей.
-Улучшение социально-бытовых условий жизни населения.

- Увеличение количества благоустроенных общественным мест;

- Создание современной инфраструктуры системы образования, культуры, спорта.

- Сохранение количества зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и КФХ не ниже уровня 2021 года на 10 тыс. человек населения.

- Уменьшение площадей произрастания борщевика Сосновского на землях сельскохозяйственного назначения.

	Целевые показатели программы
	№ п/п
	Наименование

целевого показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение целевого показателя

	
	
	
	
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	
	1.
	Количество семей, улучшивших жилищные условия
	ед.
	1
	2
	3
	1
	1

	
	2. 
	Предоставление жилья квалифицированным специалистам социальной сферы
	ед.
	2
	2
	2
	2
	1

	
	3.
	Количество семей, переселенных из труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов
	ед.
	5
	0
	0
	0
	12

	
	4.
	Количество квартир, приобретенных для детей-сирот и лиц из их числа
	ед.
	5
	4
	4
	4
	4

	
	5.
	Доля населенных пунктов обеспеченных коммунальной инфраструктурой
	%
	70
	70
	75
	80
	90

	
	6.
	Доля населения, обеспеченных объектами спортивного, культурного и детского назначения
	%
	70
	72
	75
	78
	80

	
	7.
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения
	ед.
	204
	250
	250
	250
	250

	Объемы и источники финансирования программы
	Источники финансирования
	Расходы (тыс. руб.)

	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого

	
	Всего, в том числе:
	53475,40
	25081,48
	108605,94
	187162,82

	
	Бюджет муниципального округа
	12343,34
	6361,08
	17481,44
	36185,86

	
	Краевой бюджет
	33304,19
	10355,84
	80850,43
	124510,46

	
	Федеральный бюджет
	7500,62
	8364,56
	10274,07
	26139,25

	
	Внебюджетные источники 
	327,25
	0,00
	0,00
	327,25


1. Общая информация

Основанием для разработки Программы являются следующие нормативные правовые акты:

· Бюджетный кодекс Российской Федерации;

· Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

· Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717;

· Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года;

· постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1320-п «Об утверждении государственной программы «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края»;

· постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1325-п «Об утверждении государственной программы Пермского края «Экономическая политика и инновационное развитие»;

· Устав Кочевского муниципального округа;

· постановление администрации Кочевского муниципального округа от 05.10.2020 года №637-293-01-01 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального округа».

2. Приоритеты в сфере социальной поддержки населения и создании условий для устойчивого экономического развития Кочевского муниципального округа.
Программа разработана в соответствии с приоритетными направлениями социально-экономического развития Кочевского муниципального округа.

К приоритетным направлениям Программы относятся:

- участие в государственных программах по улучшению жилищных условий;

- создание условий для закрепления квалифицированных кадров в муниципальном округа;

-  создания условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения;

-   развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях;

-   создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях;

-   создание благоприятной среды для развития предпринимательства;

- оказание финансовой поддержки начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства;

- развитие эффективного сельскохозяйственного производства и проведение мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского на землях сельскохозяйственного назначения;

3. Основные цели и задачи Программы

Программа является инструментом реализации государственной политики в области комплексного развития сельских территорий, направления которой определены Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 об утверждении государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий". В соответствии с государственной программой на уровне Кочевского муниципального округа запланированы и утверждены мероприятия депутатами Думы Кочевского муниципального округа. Цель данной программы в области развития сельских территорий является повышение уровня и качества жизни сельского населения, создание условий для устойчивой экономической политики Кочевского муниципального округа, активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов, формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.

Для достижения целей в области устойчивого развития сельских территорий в рамках реализации Программы предусматривается решение следующих задач:

· удовлетворение потребностей сельского населения в жилье;

· Создание благоприятной инженерной инфраструктуры в населенных пунктах.

· Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и игровых площадок.

· Строительство и ремонт тротуаров.

· Модернизация уличного освещения в сельских населенных пунктах.

· Ремонт объектов нецентрализованного водоснабжения.

· Обеспечение муниципального округа градостроительной документацией.

· Развитие системы информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
· Локализация и ликвидация очагов произрастания борщевика Сосновского на территории муниципального округа.
· Увеличение объемов реализации производимой сельскохозяйственной продукции на территории муниципального округа.
4. Перечень подпрограмм Программы.

Паспорт подпрограммы 1 «Социальная поддержка жителей и создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем» муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Кочевского муниципального округа» представлен в приложении 1 к настоящей Программе.

Паспорт подпрограммы 2 «Развитие инженерной инфраструктуры  на сельских территориях» муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Кочевского муниципального округа» представлен в приложении 2 к настоящей Программе.

Паспорт подпрограммы 3 «Благоустройство сельских территорий» муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Кочевского муниципального округа» представлен в приложении 3 к настоящей Программе.

Паспорт подпрограммы 4 «Современный облик сельских территорий» муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Кочевского муниципального округа» представлен в приложении 4 к настоящей Программе.

Паспорт подпрограммы 5 «Развитие малых форм хозяйствования, малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Кочевского муниципального округа» представлен в приложении 5 к настоящей Программе.

5. Перечень целевых показателей муниципальной программы, показателей подпрограмм муниципальной программы

Перечень целевых показателей муниципальной программы, показателей подпрограмм муниципальной программы и показателей непосредственного результата основных мероприятий муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам её реализации отражены в приложении 6 к Программе.

6. Механизм реализации и осуществления контроля реализации муниципальной программы


Разработчиком Программы является администрация Кочевского муниципального округа, которая: 

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

- вносит предложения, изменения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- осуществляет ведение ежеквартальной, полугодовой и годовой отчетности о реализации мероприятий Программы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- организует размещение на официальном сайте муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.


Контроль за реализацией Программы в пределах своих полномочий осуществляет Дума Кочевского муниципального округа, Контрольно-счетная палата, администрация Кочевского муниципального округа, управление финансов и налоговой политики администрации Кочевского муниципального округа.

7. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Финансовое обеспечение муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий подпрограмм за счет средств бюджета Кочевского муниципального округа отражено в приложении 7 к настоящей Программе.

Финансовое обеспечение муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий подпрограмм за счет средств бюджета Пермского края отражено в приложении 8 к настоящей Программе.

Финансовое обеспечение муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий подпрограмм за счет средств федерального бюджета отражено в приложении 9 к настоящей Программе.

Финансовое обеспечение муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий подпрограмм за счет внебюджетных средств отражено в приложении 10 к настоящей Программе.

Объем финансирования подпрограмм определяется ежегодно при формировании бюджета Кочевского муниципального округа Пермского края и утверждается решением Думы Кочевского муниципального округа Пермского края о бюджете Кочевского муниципального округа Пермского края на соответствующий финансовый год и плановый период. По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации подпрограмм возможно перераспределение объемов средств, предусмотренных на их реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.

6. Оценка эффективности муниципальной программы

Обязательным условием оценки эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых показателей муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки.

Оценка эффективности и результативности муниципальной программы, подпрограмм осуществляется в сроки и в соответствии с требованиями, определенными постановлением главы Кочевского муниципального округа от 05 октября 2020 г. №637-293-01-01 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального округа».

Приложение 1

Подпрограмма 1 «Социальная поддержка жителей и создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем»

Паспорт Подпрограммы

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Администрация  Кочевского муниципального округа

	Соисполнители подпрограммы
	Отсутствуют

	Участники подпрограммы
	Администрация Кочевского муниципального округа

	Задачи подпрограммы
	Удовлетворение потребностей населения в жилье

	Сроки реализации подпрограммы
	2023 - 2025 годы

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	1. Общее количество молодых семей, улучшивших жилищные условия к 2026 году - не менее 65 семей. Ежегодное улучшение жилищных условий молодых семей (35%) – до 3.

2. Привлечение квалифицированных специалистов – от 1 до 2 в год.

3. Переселение жителей из труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов.

4. Приобретение жилых помещений для детей-сирот и лиц из их числа – до 4 в год.

5. Улучшение жилищных условий сельских семей.

	Целевые показатели подпрограммы
	N п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение целевого показателя

	
	
	
	
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025год

	
	1
	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия
	ед.
	1
	2
	1
	1
	1

	
	2
	Предоставление жилья квалифицированным специалистам
	ед.
	2
	2
	2
	2
	1

	
	3
	Количество семей, переселенных из труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов
	ед.
	5
	0
	0
	0
	12

	
	4
	Количество квартир, приобретенных для детей-сирот и лиц из их числа
	ед.
	5
	4
	4
	4
	4

	
	5
	Количество семей, улучшивших жилищные условия
	ед.
	0
	2
	2
	0
	0

	Объемы и источники финансирования подпрограммы
	Источники финансирования
	Расходы (тыс. руб.)*

	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого

	
	Всего, в том числе:
	10815,53
	9306,90
	25472,59
	45595,02

	
	бюджет округа
	2521,53
	1000,00
	857,59
	4379,12

	
	краевой бюджет
	8294,00
	8306,90
	24615,0
	41215,9

	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Приложение 2

Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры на сельских территориях»
Паспорт Подпрограммы
	Ответственный исполнитель программы
	Администрация Кочевского муниципального округа, бюджетные учреждения муниципального округа

	Соисполнители подпрограммы
	Отсутствуют

	Участники подпрограммы
	Администрация Кочевского муниципального округа, бюджетные учреждения муниципального округа

	Задачи подпрограммы
	Создание благоприятной инженерной инфраструктуры на селе.

	Сроки реализации подпрограммы
	2023 - 2025 годы

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	1. Увеличение доли централизованного водоснабжения.

2. Обеспечение населения газоснабжением.

	Целевые показатели подпрограммы
	№ п/п
	Наименование

целевого показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение целевого показателя

	
	
	
	
	2021 год
	2022год
	2021 год
	2022 год
	2023 год

	
	1.
	Доля населенных пунктов обеспеченных коммунальной инфраструктурой
	%
	70
	70
	75
	80
	90

	Объемы и источники финансирования подпрограммы
	Источники финансирования
	Расходы (тыс. руб.)

	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого

	
	Всего, в том числе:
	50,00
	1169,00
	10000,00
	11169,00

	
	бюджет округа
	50,00
	1169,00
	10000,00
	11169,00

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Приложение 3

Подпрограмма 3 «Благоустройство сельских территорий»
Паспорт Подпрограммы
	Ответственный исполнитель программы
	Администрация Кочевского муниципального округа

	Соисполнители подпрограммы
	Администрация Кочевского муниципального округа, бюджетные учреждения муниципального округа

	Участники подпрограммы
	Администрация Кочевского муниципального округа, бюджетные учреждения муниципального округа

	Задачи подпрограммы
	1. Строительство и ремонт тротуаров.

2.Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и игровых площадок.

	Сроки реализации подпрограммы
	2023 - 2025 годы

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	1. Увеличение протяженности тротуаров.

2.Обеспечение  населенных пунктов спортивными и игровыми площадками.

	Целевые показатели подпрограммы
	№ п/п
	Наименование

целевого показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение целевого показателя

	
	
	
	
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	
	1.
	Увеличение количества благоустроенных общественных мест
	%
	15
	16
	18
	20
	22

	
	2.
	Увеличение доли отремонтированной тротуарно-тропиночной сети от ее общей протяженности
	%
	10,4
	11,2
	12,0
	12,8
	13,6

	Объемы и источники финансирования подпрограммы
	Источники финансирования
	Расходы (тыс. руб.)

	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого

	
	Всего, в том числе:
	18685,01
	13222,76
	15969,73
	47877,50

	
	бюджет округа
	2448,15
	2809,26
	3741,03
	8998,44

	
	краевой бюджет
	8408,99
	2048,94
	1954,63
	12412,56

	
	федеральный бюджет
	7500,62
	8364,56
	10274,07
	26139,25

	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Приложение 4

Подпрограмма 4 «Современный облик сельских территорий»

Паспорт Подпрограммы
	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Администрация  Кочевского муниципального округа

	Соисполнители подпрограммы
	Администрация Кочевского муниципального округа, бюджетные учреждения муниципального округа

	Участники подпрограммы
	Администрация Кочевского муниципального округа, бюджетные учреждения муниципального округа

	Задачи подпрограммы
	1.Строительство новых детских садов.

2. Приведение в нормативное состояние учреждений культурно-досугового типа.

3. Создание условий для занятия спортом.

	Сроки реализации подпрограммы
	2023 - 2025 годы

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	1. Создание условий для развития способностей обучающихся, развитие инфраструктуры.

2. Увеличение доли отремонтированных объектов культуры.

3. Увеличение уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из ЕПС.

	Целевые показатели подпрограммы
	N п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение целевого показателя

	
	
	
	
	2021 год
	2022 год
	2023год
	2024 год
	2025 год

	
	1
	Доля населения, обеспеченных объектами спортивного, культурного и детского назначения
	%
	72
	75
	75
	75
	75

	Объемы и источники финансирования подпрограммы
	Источники финансирования
	Расходы (тыс. руб.)*

	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого

	
	Всего, в том числе:
	23716,00
	1200,00
	56980,80
	81896,80

	
	бюджет округа
	7114,80
	1200,00
	2700,00
	11014,80

	
	краевой бюджет
	16601,20
	0,00
	54280,80
	70882,00

	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Приложение 5

Подпрограмма 5 «Развитие малых форм хозяйствования, малого и среднего предпринимательства»

Паспорт Подпрограммы
	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Администрация  Кочевского муниципального округа

	Соисполнители программы
	отсутствуют

	Участники подпрограммы
	Администрация Кочевского муниципального округа Пермского края

	Задачи подпрограммы
	1. Повышение мотивации для организации собственного дела;

2. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

3. Развитие системы информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

4. Удовлетворение потребности населения в сельскохозяйственной продукции

5. Проведение мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского на землях сельскохозяйственного назначения

	Сроки реализации подпрограммы
	2023-2025 годы

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	1. Сохранение количества зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и КФХ не ниже уровня 2020 года.

2. Сохранение количества зарегистрированных КФХ не ниже уровня 2021 года.

3. Освобождение земель муниципального округа от борщевика Сосновского.



	Целевые показатели подпрограммы
	N п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение целевого показателя

	
	
	
	
	2021 год
	2022 год
	2023год
	2024 год
	2025 год

	
	1
	Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и КФХ
	ед.
	181
	225
	225
	225
	225

	
	2
	Уничтожение борщевика Сосновского на землях сельскохозяйственного назначения
	га.
	21,68
	22,53
	22,00
	22,00
	22,00

	
	3
	Количество проведенных мероприятий (ярмарки, семинары)
	ед.
	5
	4
	4
	4
	4

	Объемы и источники финансирования подпрограммы
	Источники финансирования
	Расходы (тыс. руб.)*

	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 г.
	Итого

	
	Всего, в том числе:
	208,86
	182,82
	182,82
	574,50

	
	бюджет муниципального округа
	208,86
	182,82
	182,82
	574,50

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Приложение 6

Перечень целевых показателей муниципальной программы, 

показателей подпрограммы муниципальной программы и показателей непосредственного результата основных мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Кочевского муниципального округа»

	№ п/п
	Наименование целевого показателя/показателя/показателя непосредственного результата
	Ед. измер
	ГРБС
	Значения показателей

	
	
	
	
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025

год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Муниципальная программа Кочевского муниципального округа «Комплексное развитие сельских территорий Кочевского муниципального округа»

	1
	Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях
	%
	Администрация Кочевского муниципального округа
	4,0
	4,1
	4,2
	4,3
	4,4

	2
	Доля населенных пунктов обеспеченных коммунальной инфраструктурой
	%
	Администрация Кочевского муниципального округа
	70
	70
	75
	80
	90

	3
	Доля населения, обеспеченных объектами спортивного, культурного и детского значения
	%
	Администрация Кочевского муниципального округа
	70
	72
	75
	78
	80

	4
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения
	ед.
	Администрация Кочевского муниципального округа
	204
	250
	250
	250
	250

	Подпрограмма 1 «Социальная поддержка жителей и создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем»

	Основное мероприятие 1.1. «Формирование служебного жилого фонда (приобретение, ремонт)»

	1.1.1
	Предоставление жилья квалифицированным специалистам социальной сферы
	ед.
	Администрация муниципального округа
	2
	2
	2
	2
	1

	1.1.2
	Количество  квартир (приобретенных, отремонтированных)
	ед.
	
	2
	2
	2
	2
	1

	Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение жильем молодых семей»

	1.2.1.
	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия
	ед.
	Администрация муниципального округа
	1
	2
	1
	1
	1

	1.2.2.
	Количество молодых семей, реализовавших свидетельство на получение соц. Выплаты в 35%


	ед.
	
	1
	2
	1
	1
	1

	Основное мероприятие 1.3. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»

	1.3.1.
	Количество семей, проживающих и работающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия
	ед.
	Администрация муниципального округа
	0
	0
	2
	0
	0

	Основное мероприятие 1.4. «Переселение жителей из труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов Пермского края»

	1.4.1.
	Количество семей, переселенных из труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов
	ед.
	Администрация муниципального округа
	5
	0
	0
	0
	12

	Основное мероприятие 1.5. «Приобретение квартир для детей-сирот и лиц из их числа»

	1.5.1. 
	Количество квартир, приобретенных для детей-сирот и лиц из их числа
	ед.
	Администрация муниципального округа
	5
	4
	4
	4
	4

	Подпрограмма 2 «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях»

	Основное мероприятие 2.1. Приведение в нормативное состояние сетей водоснабжения, водоотведения

	2.1.1.
	Удельного веса населения, обеспеченного централизованным холодным водоснабжением
	%
	Администрация муниципального округа
	74,8
	75,7
	76,6
	77,5
	78,4

	Основное мероприятие 2.2. Развитие распределительных газовых сетей

	2.2.1.
	Возможность подключения населения к  распределительным газовым сетям
	%
	Администрация муниципального округа
	0
	0
	0
	0
	100

	Подпрограмма 3 «Благоустройство сельских территорий»

	Основное мероприятие 3.1.  «Формирование современной городской среды» (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета)

	Основное мероприятие 3.2.  «Федеральный проект "Формирование современной городской среды»

	3.2.1.
	Доля благоустроенных общественных мест от их общего числа
	%
	Администрация муниципального округа
	15
	16
	18
	20
	22

	Основное мероприятие 3.3.  «Создание, устройство и благоустройство детских, спортивных площадок, парков»

	3.3.1.
	Доля обеспеченности населения спортивными, игровыми площадками
	%
	Администрация муниципального округа
	40
	70
	72
	75
	80

	Основное мероприятие 3.4.  Строительство и ремонт пешеходных коммуникаций (тротуаров)

	3.4.1.
	Доля отремонтированной тротуарно - тропиночной сети от ее общей протяженности
	%
	Администрация муниципального округа
	10,4
	11,2
	12,0
	12,8
	13,6

	Подпрограмма 4 «Современный облик сельских территорий»

	Основное мероприятие 4.1.  Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений

	4.1.1.
	Создание современной инфраструктуры системы образования Кочевского муниципального округа


	%
	Администрация муниципального округа
	0
	20
	30
	50
	70

	4.1.2.
	Доля охвата школьников дополнительным образованием


	%
	
	17
	18
	19
	20
	21

	Основное мероприятие 4.2.  Приведение в нормативное состояние объектов культуры

	4.2.1.
	Доля объектов культуры, приведенных в нормативное состояние


	%
	Администрация муниципального округа
	20
	40
	70
	85
	100

	Основное мероприятие 4.3.  «Создание условий для занятия спортом»

	4.3.1.
	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из ЕПС
	%
	Администрация муниципального округ
	81,7
	83,2
	84,7
	86,2
	87,7

	Подпрограмма 5  «Развитие малых форм хозяйствования, малого и среднего предпринимательства»

	Основное мероприятие 5.1.  «Информационная и организационная поддержка малых форм хозяйствования»

	5.1.1.
	Консультативная помощь фермерам по оформлению бизнес-планов, по регистрации деятельности КФХ, по составлению отчетности и др.
	ед.
	Администрация муниципального округ
	10
	10
	10
	10
	10

	5.1.2.
	Проведение семинаров и совещаний с сельскохозяйственными товаропроизводителями
	ед.
	
	1
	1
	1
	1
	1

	Основное мероприятие 5.2. «Оказание поддержки малым формам хозяйствования по реализации произведенной ими продукции»

	5.2.1.
	Организация и проведение ярмарочных мероприятий
	ед.
	Администрация муниципального округ
	3
	3
	3
	3
	3

	Основное мероприятие 5.3. Организационное и информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства

	5.3.1.
	Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
	ед.
	Администрация муниципального округ
	1
	1
	1
	1
	1

	5.3.2.
	Заседания Совета предпринимателей
	ед.
	
	2
	4
	4
	4
	4

	5.3.3.
	Организация и проведение публичных мероприятий по вопросам предпринимательства: семинаров, совещаний, конференций, круглых столов, тренингов
	ед.
	
	10
	5
	5
	5
	5

	5.3.4.
	Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства
	ед.
	
	75
	60
	60
	60
	60

	5.3.5.
	Проведение тематических ярмарок, выставок
	ед.
	
	1
	1
	1
	1
	1

	5.3.6.
	Проведение мероприятия ко Дню российского предпринимательства
	ед.
	
	1
	1
	1
	1
	1

	5.3.7.
	Предоставление микрозаймов с использованием 100% средств сформированного Кочевским муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства кредитного портфеля
	%
	
	100
	100
	100
	100
	100

	5.3.8.
	Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства за счет средств Кочевского муниципального фонда поддержки малого предпринимательства
	тыс.руб.
	
	7500,0
	7500,0
	7500,0
	7500,0
	7500,0

	5.3.9.
	Количество вновь созданных рабочих мест (в т.ч. путем создания ИП)
	ед.
	
	50
	50
	50
	50
	50

	Основное мероприятие 5.4. Предотвращение распространения и уничтожение борщевика Сосновского

	5.4.1.
	Уничтожение борщевика Сосновского на землях сельскохозяйственного назначения
	га
	Администрация муниципального округ
	21,68
	22,53
	22,00
	22,00
	22,00

	Основное мероприятие 5.5. «Оказание финансовой поддержки малым формам хозяйствования»

	5.5.1.
	Количество граждан, получивших субсидию на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
	ед.
	Администрация муниципального округ
	0
	0
	0
	0
	0

	


Приложение 7

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Кочевского муниципального округа»
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, дополнительная детализация
	ОИ <1>
	Источники финансового обеспечения 
	Расходы, тыс. рублей <2>

	
	
	
	Очередной финансовый год (план)
	Первый год планового периода (план)
	Второй год планового периода (план)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа               

«Комплексное развитие сельских территорий Кочевского муниципального округа»
	 
	Всего, в том числе:
	53475,40
	25081,48
	108605,94

	
	 
	 федеральный бюджет
	7500,62
	8364,56
	10274,07

	
	 
	бюджет Пермского края
	33304,19
	10355,84
	80850,43

	
	 
	местный бюджет
	12343,34
	6361,08
	17481,44

	
	 
	внебюджетные источники
	327,25
	0,00
	0,00

	1. Подпрограмма                                                                                               «Социальная поддержка жителей и создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем»
	 
	Всего, в том числе:
	10815,53
	9306,90
	25472,59

	
	 
	бюджет Пермского края
	8294,00
	8306,90
	24615,00

	
	 
	местный бюджет
	2521,53
	1000,00
	857,59

	 1.1. Основное мероприятие                 Формирование служебного жилого фонда (приобретение, ремонт)
	 
	Местный бюджет
	1521,53
	0,00
	0,00

	 1.1.1. Мероприятие                                 Формирование (приобретение, ремонт) служебного жилого фонда, в том числе:
	Администрация Кочевского муниципального округа
	Местный бюджет
	1521,53
	0,00
	0,00

	1.1.1.1. Приобретение квартиры в с.Кочево
	 
	Местный бюджет
	1521,53
	0,00
	0,00

	 1.2.  Основное мероприятие                    Обеспечение жильем молодых семей
	 
	Местный бюджет
	1000,00
	1000,00
	0,00

	1.2.1. Мероприятие                                       Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" на условиях софинансирования
	Администрация Кочевского муниципального округа
	 Местный бюджет
	1000,00
	1000,00
	0,00

	 1.3. Основное мероприятие                   Приобретение квартир для детей - сирот и лиц из их числа
	 
	Бюджет Пермского края
	8294,00
	8306,90
	8320,90

	1.3.1. Мероприятие                                           Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений
	Администрация Кочевского муниципального округа
	Бюджет Пермского края
	8282,70
	8282,70
	8282,70

	1.3.2. Мероприятие                                           Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа
	Администрация Кочевского муниципального округа
	Бюджет Пермского края
	11,30
	24,20
	38,20

	 1.4.  Основное мероприятие      Переселение жителей из труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов Пермского края
	 
	Всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	17151,69

	
	 
	бюджет Пермского края
	0,00
	0,00
	16294,10

	
	 
	 местный бюджет
	0,00
	0,00
	857,59

	 1.4.1.  Мероприятие                                         Переселение жителей Пермского края из труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов Пермского края на условиях софинансирования", в том числе:
	Администрация Кочевского муниципального округа
	Всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	12275,74

	
	
	бюджет Пермского края
	0,00
	0,00
	11661,95

	
	
	 местный бюджет
	0,00
	0,00
	613,79

	 1.4.1.1. Переселение жителей населенного пункта д.Сюльково
	 
	Всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	12275,74

	
	
	бюджет Пермского края
	0,00
	0,00
	11661,95

	
	
	 местный бюджет
	0,00
	0,00
	613,79

	 1.4.1.2. Переселение жителей населенного пункта д.Беленьково
	 
	Всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	4875,95

	
	
	бюджет Пермского края
	0,00
	0,00
	4632,15

	
	
	 местный бюджет
	0,00
	0,00
	243,80

	2  Подпрограмма                                              Развитие инженерной и социальной инфраструктуры  на сельских территориях
	 
	Местный бюджет
	50,00
	1169,00
	10000,00

	 2.1. Основное мероприятие           Разработка и подготовка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений на условиях софинансирования
	 
	 Местный бюджет
	0,00
	169,00
	0,00

	2.1.1. Мероприятие                                            Разработка и подготовка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений на условиях софинансирования
	Администрация муниципального округа    (для МБУ «Кочевское ЖКХ»)   
	 Местный бюджет
	0,00
	169,00
	0,00

	 2.2. Основное мероприятие                            Развитие распределительных газовых сетей
	 
	 Местный бюджет
	0,00
	1000,00
	10000,00

	2.2.1. Мероприятие                                 Проектирование и строительство блочно-модульных газовых котельных на 11 объектах социальной инфраструктуры
	Администрация муниципального округа    (для МБУ «Кочевское ЖКХ»)   
	 Местный бюджет
	0,00
	1000,00
	10000,00

	2.3.  Основное мероприятие                            Развитие социальной инфраструктуры 
	 
	 Местный бюджет
	50,00
	0,00
	0,00

	2.3.1.  Мероприятие                                        Разработка програмы комплексного развития социальной инфраструктуры Кочевского муниципального округа Пермского края
	Администрация муниципального округа    (для МБУ «Кочевское ЖКХ»)   
	 Местный бюджет
	50,00
	0,00
	0,00

	 3. Подпрограмма                                                                                             «Благоустройство сельских территорий»
	 
	Всего, в том числе:
	18685,01
	13222,76
	15969,73

	
	 
	федеральный бюджет
	7500,62
	8364,56
	10274,07

	
	 
	бюджет Пермского края
	8408,99
	2048,94
	1954,63

	
	 
	местный бюджет
	2448,15
	2809,26
	3741,03

	
	 
	внебюджетные источники
	327,25
	0,00
	0,00

	 3.1.  Основное мероприятие                Формирование современной городской среды» (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета)
	 
	Всего, в том числе:
	1374,33
	1787,44
	1571,00

	
	 
	бюджет Пермского края
	1236,90
	1608,70
	1413,90

	
	 
	 местный бюджет
	137,43
	178,74
	157,10

	3.1.1. Мероприятие                                         Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета) на условиях софинансирования, в том числе
	Администрация Кочевского муниципального округа (для УКС)
	Всего, в том числе:
	1374,33
	1787,44
	1571,00

	
	
	бюджет Пермского края
	1236,90
	1608,70
	1413,90

	
	
	 местный бюджет
	137,43
	178,74
	157,10

	3.1.1.1. Благоустройство центральной площади в с.Кочево, д.10
	 
	Всего, в том числе:
	1374,33
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Пермского края
	1236,90
	0,00
	0,00

	
	
	 местный бюджет
	137,43
	0,00
	0,00

	 3.1.1.2. Благоустройство общественной территории (зоны отдыха) в п.Октябрьский
	 
	Всего, в том числе:
	0,00
	1787,44
	0,00

	
	
	бюджет Пермского края
	0,00
	1608,70
	0,00

	
	
	 местный бюджет
	0,00
	178,74
	0,00

	 3.1.1.3.  Благоустройство центральной площади в с.Кочево, ул.Анны Хомяковой 
	 
	Всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	1571,00

	
	
	бюджет Пермского края
	0,00
	0,00
	1413,90

	
	
	 местный бюджет
	0,00
	0,00
	157,10

	 3.2. Основное мероприятие                    Региональный проект "Формирование современной городской среды 
	 
	Всего, в том числе:
	3921,67
	4344,78
	4332,33

	
	 
	федеральный бюджет
	3353,02
	3714,78
	3704,15

	
	 
	бюджет Пермского края
	176,48
	195,52
	194,95

	
	 
	 местный бюджет
	392,17
	434,48
	433,23

	 3.2.1.Мероприятие                                       Реализация программ формирования современной городской среды на условиях софинансирования, в том числе:
	Администрация Кочевского муниципального округа (для УКС)
	Всего, в том числе:
	3921,67
	4344,78
	4332,33

	
	
	федеральный бюджет
	3353,02
	3714,78
	3704,15

	
	
	бюджет Пермского края
	176,48
	195,52
	194,95

	
	
	 местный бюджет
	392,17
	434,48
	433,23

	 3.2.1.1. Благоустройство центральной площади в с.Кочево, д.10
	 
	Всего, в том числе:
	3921,67
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	3353,02
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Пермского края
	176,48
	0,00
	0,00

	
	
	 местный бюджет
	392,17
	0,00
	0,00

	 3.2.1.2. Благоустройство общественной территории (зоны отдыха) в п.Октябрьский
	 
	Всего, в том числе:
	0,00
	4344,78
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	3714,78
	0,00

	
	
	бюджет Пермского края
	0,00
	195,52
	0,00

	
	
	 местный бюджет
	0,00
	434,48
	0,00

	 3.2.1.3. Благоустройство центральной площади в с.Кочево, ул.Анны Хомяковой 
	 
	Всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	4332,33

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	3704,15

	
	
	бюджет Пермского края
	0,00
	0,00
	194,95

	
	
	 местный бюджет
	0,00
	0,00
	433,23

	 3.3.  Основное мероприятие                          Создание, устройство и благоустройство детских, спортивных площадок, парков
	 
	Всего, в том числе:
	11311,54
	98,40
	186,83

	
	 
	федеральный бюджет
	3554,90
	0,00
	0,00

	
	 
	бюджет Пермского края
	5912,76
	0,00
	0,00

	
	 
	 местный бюджет
	1603,77
	98,40
	186,83

	
	 
	 внебюджетные источники
	240,11
	0,00
	0,00

	 3.3.1. Мероприятие                                           Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий на условиях софинансирования (Благоустройство сельских территорий), в том числе:
	Администрация Кочевского муниципального округа (для УКС)
	Всего, в том числе:
	1060,00
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	704,90
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Пермского края
	37,10
	0,00
	0,00

	
	
	 местный бюджет
	318,00
	0,00
	0,00

	 3.3.1.1. Устройство детских площадок в д.Вершинино, в с.Кочево, ул.Заречная
	 
	Всего, в том числе:
	1060,00
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	704,90
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Пермского края
	37,10
	0,00
	0,00

	
	
	 местный бюджет
	318,00
	0,00
	0,00

	 3.3.2. Мероприятие                         Реализация мероприятий с участием средств самообложения граждан, в том числе:
	Администрация Кочевского муниципального округа (для УКС)
	Всего, в том числе:
	714,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Пермского края
	595,00
	0,00
	0,00

	
	
	 внебюджетные источники
	119,00
	0,00
	0,00

	3.3.2.1. Устройство детской площадки в д.Кукушка
	 
	Всего, в том числе:
	714,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Пермского края
	595,00
	0,00
	0,00

	
	
	 внебюджетные источники
	119,00
	0,00
	0,00

	 3.3.3. Мероприятие                                           Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом на условиях софинансирования, в том числе: 
	Администрация Кочевского муниципального округа (для УКС)
	Всего, в том числе:
	3955,27
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Пермского края
	2966,45
	0,00
	0,00

	
	
	 местный бюджет
	988,82
	0,00
	0,00

	 3.3.3.1.  Устройство открытой спортивной площадки с тренажерами в д.Кукушка
	 
	Всего, в том числе:
	3955,27
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Пермского края
	2966,45
	0,00
	0,00

	
	
	 местный бюджет
	988,82
	0,00
	0,00

	3.3.4. Мероприятие                           Софинансирование проектов инициативного бюджетирования на условиях софинансирования, в том числе:
	Администрация Кочевского муниципального округа (для УКС)
	Всего, в том числе:
	2422,27
	98,40
	186,83

	
	
	бюджет Пермского края
	2164,21
	0,00
	0,00

	
	
	 местный бюджет
	136,95
	98,40
	186,83

	 
	
	 внебюджетные источники
	121,11
	0,00
	0,00

	 3.3.4.1.  Устройство парка культуры и отдыха им. И.А.Минина в д.Лягаево
	 
	Всего, в том числе:
	2422,27
	0,00
	0,00

	
	 
	бюджет Пермского края
	2164,21
	0,00
	0,00

	
	 
	 местный бюджет
	136,95
	0,00
	0,00

	
	 
	 внебюджетные источники
	121,11
	0,00
	0,00

	3.3.4.2. Устройство тренажерной площадки в с.Большая Коча
	 
	 Местный бюджет
	0,00
	98,40
	0,00

	3.3.4.3. Устройство спортивной площадки в с.Кочево, ул.Березовая
	 
	 Местный бюджет
	0,00
	0,00
	186,83

	 3.3.5. Мероприятие Устройство  площадки для сдачи ГТО в с.Кочево
	Администрация Кочевского муниципального округа (для УКС)
	Всего, в том числе:
	3160,00
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	2850,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Пермского края
	150,00
	0,00
	0,00

	
	
	 местный бюджет
	160,00
	0,00
	0,00

	
	
	 внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00

	 3.4.  Основное мероприятие                  Строительство и ремонт пешеходных коммуникаций (тротуаров)
	 
	Всего, в том числе:
	1839,02
	6992,14
	9879,57

	
	 
	федеральный бюджет
	592,70
	4649,78
	6569,92

	
	 
	бюджет Пермского края
	884,15
	244,72
	345,78

	
	 
	 местный бюджет
	314,78
	2097,64
	2963,87

	
	 
	 внебюджетные источники
	47,39
	0,00
	0,00

	 3.4.1. Мероприятие                           Софинансирование проектов инициативного бюджетирования на условиях софинансирования, в том числе:
	Администрация Кочевского муниципального округа (для МБУ «Кочевское ЖКХ»)
	Всего, в том числе:
	947,73
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Пермского края
	852,95
	0,00
	0,00

	
	
	 местный бюджет
	47,39
	0,00
	0,00

	
	
	 внебюджетные источники
	47,39
	0,00
	0,00

	3.4.1.1.  Устройство тротуаров в п.Серва
	 
	Всего, в том числе:
	947,73
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Пермского края
	852,95
	0,00
	0,00

	
	
	 местный бюджет
	47,39
	0,00
	0,00

	 
	
	 внебюджетные источники
	47,39
	0,00
	0,00

	 3.4.2. Мероприятие                                       Реализация мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий (Благоустройство сельских территорий), в том числе:
	Администрация Кочевского муниципального округа (для МБУ «Кочевское ЖКХ»)
	Всего, в том числе:
	891,29
	6992,14
	9879,57

	
	
	федеральный бюджет
	592,70
	4649,78
	6569,92

	
	
	бюджет Пермского края
	31,20
	244,72
	345,78

	
	
	 местный бюджет
	267,39
	2097,64
	2963,87

	 3.4.2.1. Устройство тротуаров 
	 
	Всего, в том числе:
	891,29
	6992,14
	9879,57

	
	
	федеральный бюджет
	592,70
	4649,78
	6569,92

	
	
	бюджет Пермского края
	31,20
	244,72
	345,78

	
	
	 местный бюджет
	267,39
	2097,64
	2963,87

	Основное мероприятие 3.5.                    Реконструкция и устройство памятников
	 
	Всего, в том числе:
	238,45
	0,00
	0,00

	
	 
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00

	
	 
	бюджет Пермского края
	198,70
	0,00
	0,00

	
	 
	 местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00

	
	 
	 внебюджетные источники
	39,75
	0,00
	0,00

	 3.5.1. Мероприятие                                      Устройство памятника участникам Великой Отечественной войны в п.Усть-Янчер, в том числе:
	Администрация Кочевского муниципального округа (для УКС)
	Всего, в том числе:
	238,45
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Пермского края
	198,70
	0,00
	0,00

	
	
	 внебюджетные источники
	39,75
	0,00
	0,00

	3.5.1.1. Устройство памятника участникам Великой Отечественной войны в п.Усть-Янчер
	 
	Всего, в том числе:
	238,45
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Пермского края
	198,70
	0,00
	0,00

	
	
	 внебюджетные источники
	39,75
	0,00
	0,00

	 Подпрограмма 4                                                                                            «Современный облик сельских территорий»
	 
	Всего, в том числе:
	23716,00
	1200,00
	56980,80

	
	 
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00

	
	 
	бюджет Пермского края
	16601,20
	0,00
	54280,80

	
	 
	местный бюджет
	7114,80
	1200,00
	2700,00

	
	 
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00

	 4.1.  Основное мероприятие                      Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений
	 
	Всего, в том числе:
	0,00
	1200,00
	56980,80

	
	 
	бюджет Пермского края
	0,00
	0,00
	54280,80

	
	 
	 местный бюджет
	0,00
	1200,00
	2700,00

	4.1.1. Мероприятие                                Проектирование и строительство объектов образования муниципального значения, в том числе:
	Администрация Кочевского муниципального округа (для УКС)
	 Местный бюджет
	0,00
	1200,00
	2700,00

	4.1.1.1. Строительство Детского сада на 55 мест в с.Пелым
	 
	 Местный бюджет
	0,00
	1200,00
	2700,00

	 4.1.2. Мероприятие                                 Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность для создания новых мест в общеобразовательных учреждениях и дополнительных мест для детей дошкольного возраста, в том числе:
	Администрация Кочевского муниципального округа (для УКС)
	Бюджет Пермского края
	0,00
	0,00
	54280,80

	 4.1.2.1. Строительство Детского сада на 55 мест в с.Пелым
	 
	Бюджет Пермского края
	0,00
	0,00
	54280,80

	 4.2. Основное мероприятие                           Создание условий для занятия спортом
	 
	Всего, в том числе:
	23716,00
	0,00
	0,00

	
	 
	бюджет Пермского края
	16601,20
	0,00
	0,00

	
	 
	 местный бюджет
	7114,80
	0,00
	0,00

	 4.2.1. Мероприятие                                 Строительство (реконструкция) стадионов, межшкольных стадионов, спортивных площадок и иных спортивных объектов на условиях софинансирования, в том числе:
	Администрация Кочевского муниципального округа (для УКС)
	Всего, в том числе:
	16941,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Пермского края
	11858,70
	0,00
	0,00

	
	
	 местный бюджет
	5082,30
	0,00
	0,00

	4.2.1.1. Строительство стадиона в с.Юксеево
	 
	Всего, в том числе:
	16941,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Пермского края
	11858,70
	0,00
	0,00

	
	
	 местный бюджет
	5082,30
	0,00
	0,00

	 4.2.2. Мероприятие                                          Развитие лыжно-биатлонных и трамплинных комплексов в муниципальных образованиях Пермского края на условиях софинансирования, в том числе:
	Администрация Кочевского муниципального округа (для УКС)
	Всего, в том числе:
	6775,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Пермского края
	4742,50
	0,00
	0,00

	
	
	 местный бюджет
	2032,50
	0,00
	0,00

	 4.2.2.1.  Устройство модульной лыжной базы в с.Кочево
	 
	Всего, в том числе:
	6775,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Пермского края
	4742,50
	0,00
	0,00

	
	
	 местный бюджет
	2032,50
	0,00
	0,00

	Подпрограмма 5                                                                                 Развитие малых форм хозяйствования, малого и среднего предпринимательства
	 
	Местный бюджет
	208,86
	182,82
	182,82

	5.1. Основное мероприятие Оказание информационной и организационной поддержки малым формам хозяйствования, субъектам малого и среднего предпринимательства
	 
	 Местный бюджет
	47,00
	47,00
	47,00

	 5.1.1. Мероприятие                                     Проведение семинаров и совещаний с сельскохозяйственными товаропроизводителями
	Администрация Кочевского муниципального округа 
	 Местный бюджет
	2,00
	2,00
	2,00

	5.1.2. Мероприятие                                          Проведение мероприятия ко Дню российского предпринимательства
	Администрация Кочевского муниципального округа 
	 Местный бюджет
	20,00
	20,00
	20,00

	 5.1.3. Мероприятие                                       Организация и проведение ярмарочных мероприятий
	Администрация Кочевского муниципального округа 
	 Местный бюджет
	25,00
	25,00
	25,00

	5.2.  Основное мероприятие               Предотвращение распространения и уничтожение борщевика Сосновского
	 
	 Местный бюджет
	161,86
	135,82
	135,82

	 5.2.1. Мероприятие                                 Предотвращение распространения и уничтожение борщевика Сосновского
	Администрация Кочевского муниципального округа 
	 Местный бюджет
	48,30
	16,10
	16,10

	5.2.2. Мероприятие                                          Реализация мероприятий по предотвращению распространения и уничтожения борщевика Сосновского в муниципальных образованиях Пермского края на условиях софинансирования
	Администрация Кочевского муниципального округа 
	 Местный бюджет
	113,56
	119,72
	119,72

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	<1> В рамках данной формы под ОИ понимается ответственный исполнитель за реализацию мероприятий муниципальной программы, привлечение средств федерального бюджета, местных бюджетов, внебюджетных средств. Графа 2 заполняется только на уровне мероприятия, также в данной графе могут быть отражены учреждения.

	<2> Объемы финансового обеспечения программы, подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий (расходы) указываются с точностью до двух знаков после запятой.
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